## Bieu 8
UBND tỉnh Tây Ninh | [7 empty] | Nơi nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài)
Ngày báo cáo: Ngày 21/12/2019 | [7 empty] | (Fax: 024-3734 3769; e-mail: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn)
BIỂU 8: TÌNH HÌNH GIÃN TIẾN ĐỘ, TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2019
Từ ngày 1/1/2019 đến 20/12/2019
TT | Mã số dự án | Ngày cấp | Tên doanh nghiệp | Tên dự án | Vốn đầu tư đăng ký (USD) | Số QĐ/công văn | Ngày QĐ/công văn | Ghi chú (nguyên nhân tạm dừng, giãn tiến độ, chấm dứt hoạt động; tiến độ thanh lý)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
I. GIÃN TIẾN ĐỘ
1 | 2102716381 | 2013-04-22 | Công ty TNHH Young Il Việt Nam | Nhà máy sản xuất và gia công các loại da, giả da | 50000000 | 04/QĐ-BQLKKT | 2019-01-11 | Phải chạy thử nghiệm, kiểm tra máy móc thiết bị hoạt động và nghiệm thu công trình
2 | 9833378051 | 2018-10-08 | Công ty TNHH Transasia Tantec | Nhà máy sản xuất da Transasia Tantec | 59000000 | 11/QĐ-BQLKKT | 2019-01-22 | Huy động không kịp vốn
3 | 2172293038 | 2017-10-17 | Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) | Nhà máy NPP Power (Việt Nam) | 25000000 | 17/QĐ-BQLKKT | 2019-01-29 | Huy động không kịp vốn
4 | 6549079520 | 2018-12-03 | Công ty TNHH Hong Sheng Da (Việt Nam) | Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm ngũ kim Hong Sheng Da (Việt Nam) | 1000000 | 46/QĐ-BQLKKT | 2019-04-10 | Huy động không kịp vốn
5 | 6549079520 | 2018-12-03 | Công ty TNHH Hong Sheng Da (Việt Nam) | Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm ngũ kim Hong Sheng Da (Việt Nam) | 1000000 | 54/QĐ-BQLKKT | 2019-05-04 | Phải chạy thử nghiệm, kiểm tra máy móc thiết bị hoạt động và nghiệm thu công trình
6 | 5449994793 | 2018-01-14 | Công ty TNHH Lixin Textiles (Việt Nam) | Nhà máy dệt Lixin Việt Nam | 8000000 | 56/QĐ-BQLKKT | 2019-05-08 | Huy động không kịp vốn
7 | 8771663315 | 2019-01-28 | Công ty TMHH MTV Gỗ Shang He Việt Nam | Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Shang He Việt Nam | 10000000 | 57/QĐ-BQLKKT | 2019-05-10 | Huy động không kịp vốn
8 | 9893492802 | 2019-01-29 | Công ty TNHH Sản phẩm Kim loại Huishan VN | Dự án Công ty TNHH sản phẩm kim loại Huishan (Việt Nam) | 500000 | 80/QĐ-BQLKKT | 2019-07-08 | Huy động không kịp vốn
9 | 9870413745 | 2019-04-09 | Công ty TNHH Dây cáp điện ICF (Việt Nam) | Nhà máy sản xuất, gia công dây & cáp điện ICF (Việt Nam) | 5000000 | 82/QĐ-BQLKKT | 2019-07-16 | Huy động không kịp vốn
10 | 1077788025 | 2019-04-03 | Công ty TNHH Shenghong Textile Việt Nam | Nhà máy sản xuất vải Shenghong Textile Việt Nam | 3000000 | 106/QĐ-BQLKKT | 2019-08-27 | Do quá trình chuyển vốn ngân hàng có thu phí nên số tiền thực nhận thực hiện dự án còn thiếu 175 usd
11 | 6561191174 | 2019-06-13 | Công ty TNHH Kaifuda Việt Nam | Nhà máy sản xuất thùng Carton và Pallet Kaifuda Việt Nam | 3750000 | 140/QĐ-BQLKKT | 2019-11-18 | Huy động không kịp vốn
Tổng |  |  |  |  | 166250000
II. TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG
Không có
Tổng
III. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1 | 2150173744 | 2016-10-04 | Công ty TNHH Shoji Kougyo Việt Nam | Nhà xưởng gia công cơ khí Shoji Kougyo Việt Nam | 400000 | 29/QĐ-BQLKKT | 2019-02-28 | Nhà đầu tư không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh
2 | 3246274351 | 2008-06-26 | Công ty TNHH SX Bật lửa Cherry year | Nhà máy sản xuất, gia công bật lửa Cherry Year Việt Nam | 2700000 | 55/QĐ-BQLKKT | 2019-05-06 | Nhà đầu tư không còn địa diểm thực hiện dự án và hết thời hạn hoạt động dự án
3 | 8717391630 | 2018-01-08 |  | DỰ ÁN SẢN XUẤT SỢI MÀU TẠI TỈNH TÂY NINH | 7224630 | 95/QĐ-BQLKKT | 2019-08-09 | Chấm dứt theo quyết định của nhà đầu tư
4 | 452043000306 | 2014-04-02 | CÔNG TY TNHH FAVOR PROSPEROUS VIỆT NAM. | CÔNG TY TNHH FAVOR PROSPEROUS VIỆT NAM. | 1000000 | 120/QĐ-BQLKKT | 2019-09-30 | Sau 12 tháng nhà đầu tư Favor Prosperous Co., Ltd không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký tại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và không thực hiện thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án quy định (Vi phạm tại điểm g, khoản 1 điều 48, Luật đầu tư 2014)
5 | 1088280355 | 2016-11-25 | Công ty TNHH MTV Marone | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MARONE – TRUNG TÂM MUA SẮM GIẢI TRÍ AUCHAN TÂY NINH | 3000000 | 366/QĐ-SKHĐT | 2019-12-10 | Chấm dứt theo quyết định của nhà đầu tư
6 | 452023000152 | 2010-08-09 | CÔNG TY TNHH CAO SU & NHỰA YONGJIN (VIỆT NAM) | NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM TỪ CAO SU BÁN THÀNH PHẨM ĐÃ QUA SƠ CHẾ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ PLASTIC. | 1000000 | 152/QĐ-BQLKKT | 2019-12-20 | Nhà đầu tư quyết định không tiếp tục triển khai và chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn.
Tổng |  |  |  |  | 15324630
|  | Người lập biểu |  | Người duyệt biểu |  |  | Thủ trưởng đơn vị
|  | (ký, ghi họ tên, đơn vị, Tel, e-mail) |  | (ký, ghi rõ họ tên, đơn vị, điện thoại) |  |  | (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)