## 58
UBND TỈNH TÂY NINH | [17 empty] | Biểu số 58/CK-NSNN
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022
[5 empty] | Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn
[7 empty] | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 13488904 | 1299027 | 3536432.5 | 8653444.5 | 5595661.8 | 603860.6 | 1254814 | 3736987.2 | 5306085 | 550164 | 1270756 | 3485165 | 3540949 | 107903 | 827546 | 2605500
A | CHI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  |  |  | 107305 | 0 | 0 | 107305 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 35900 | 0 | 0 | 35900
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 100841 | 0 | 0 | 100841 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 30100 | 0 | 0 | 30100
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 100841 | 0 | 0 | 100841 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 30100 | 0 | 0 | 30100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 55436 | 0 | 0 | 55436 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 11100 | 0 | 0 | 11100
1 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành | Sửa chữa các khối hiện trạng, các hạng mục phụ trợ, bổ sung hệ thống PCCC | 2021-2022 | 1433/QĐ-UBND 10/7/2020 | 13737 |  |  | 13737 | 11000 |  |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000 | 1400 |  |  | 1400
2 | Trường THPT Tân Châu | Thị trấn Tân Châu | Diện tích 1.572m2 | 2021-2022 | 1542/QĐ-UBND 20/7/2020 | 16362 |  |  | 16362 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 6700 |  |  | 6700
3 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu | Xây mới khối hành chính; cải tạo, sửa chữa các khối phòng hiện trạng thành phòng học và phòng chức năng | 2021-2022 | 1538/QĐ-UBND 20/7/2020 | 7964 |  |  | 7964 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 1000 |  |  | 1000
4 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu | Sửa chữa các khối hiện trạng, xây mới 06 phòng học; xây mới một phần sân bê tông và mương thoát nước | 2021-2022 | 1346/QĐ-UBND 01/7/2020 | 17373 |  |  | 17373 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 2000 |  |  | 2000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 45405 | 0 | 0 | 45405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 19000
1 | Trường THPT Tân Đông | huyện Tân Châu | Sửa chữa nâng cấp | 2022-2023 | 2804/QĐ-UBND 01/11/2021 | 4909 |  |  | 4909 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
2 | Trường THPT Trần Phú | huyện Tân Biên | Xây mới 10 phòng học, xây mới nhà xs, sân bóng mini,… | 2022-2023 | 2294/QĐ-UBND 17/9/2021 | 21169 |  |  | 21169 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
3 | Trường THPT Tân Hưng | huyện Tân Châu | Cải tạo chỉnh trang lại các hạng mục | 2022-2023 | 2844/QĐ-UBND 03/11/2021 | 3471 |  |  | 3471 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
4 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | huyện Gò Dầu | Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất | 2022-2023 | 2846/QĐ-UBND 03/11/2021 | 7470 |  |  | 7470 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  |  | 4000
5 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | thị xã Hòa Thành | Sửa chữa và xây mới | 2022-2023 | 2845/QĐ-UBND 03/11/2021 | 8386 |  |  | 8386 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  |  | 4000
II | Sở Giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 6464 | 0 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 5800
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 6464 | 0 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 5800
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 6464 | 0 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 5800
1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | Phường 3 TPTN | Xây mới | 2022 | 2131/QĐ-UBND 08/9/2021 | 6464 |  |  | 6464 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5800 |  |  | 5800
B | CHI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
C | CHI QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 197783 | 0 | 0 | 197783 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 75100 | 0 | 0 | 75100
I | Bộ đội Biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 84398 | 0 | 0 | 84398 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40300 | 0 | 0 | 40300
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 84398 | 0 | 0 | 84398 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 40300 | 0 | 0 | 40300
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 44398 | 0 | 0 | 44398 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 26300 | 0 | 0 | 26300
1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | tại 04 cửa khẩu (Chàng Riệc, Kà Tum, Tân Nam, Phước Tân) và Trung tâm chỉ huy tại Bộ CHBĐBP tỉnh | Lắp đạt mới | 2021-2022 | 119/QĐ-SKHĐT 22/4/2021 | 44398 |  |  | 44398 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 26300 |  |  | 26300
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000
1 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | huyện Tân Châu | Theo thiết kế mẫu đồn biên phòng năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ quốc phòng | 2022-2024 | 1692/QĐ-UBND 28/7/2021 | 40000 |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
II | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  |  |  | 113385 | 0 | 0 | 113385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 34800
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 113385 | 0 | 0 | 113385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 34800
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 113385 | 0 | 0 | 113385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 34800
1 | Nâng cấp đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc tại Trung tâm y tế quân dân y Tây Ninh | Phường 3, thảnh phố Tây Ninh | Sửa chữa một số hạng mục công trình TTYT dân quân y và mua sắm một số trang thiết bị y tế | 2021-2022 | 2084/QĐ-UBND 18/9/2021 1997/QĐ-UBND 24/8/2021 (đ/c) | 14999 |  |  | 14999 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13500 |  |  | 13500
2 | Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | xã Tân Phú, huyện Tân Châu | Thay thế đường dây hạ thế; thay thế, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục khác | 2022-2024 | 2326/QĐ-UBND 21/9/2021 | 792 |  |  | 792 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 700
3 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | huyện Bến Cầu | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2290/QĐ-UBND 17/9/2021 | 1785 |  |  | 1785 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1700 |  |  | 1700
4 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | huyện Tân Biên | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2289/QĐ-UBND 17/9/2021 | 1938 |  |  | 1938 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1700 |  |  | 1700
5 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | huyện Tân Châu | Mua sắm trang thiết bị | 2022-2024 | 2291/QĐ-UBND 17/9/2021 | 1932 |  |  | 1932 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1700 |  |  | 1700
6 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | huyện Tân Châu | Xây hàng rào bằng tường gạch dài 1.144m | 2022-2024 | 2288/QĐ-UBND 17/9/2021 | 2344 |  |  | 2344 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2100 |  |  | 2100
7 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | thành phố Tây Ninh | Xây dựng kho, mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị | 2022-2024 | 2248/QĐ-UBND 15/9/2021 | 3796 |  |  | 3796 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3400 |  |  | 3400
8 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | huyện Tân Châu | Xây mới các hạng mục: nhà Sở chỉ huy, hội trường, nhà ăn,… | 2021-2024 | 2905/QĐ-UBND 08/11/2021 | 85799 |  |  | 85799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 |  |  | 10000
D | CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |  |  |  |  | 404372 | 0 | 0 | 404372 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 68000 | 0 | 0 | 68000
I | Công an tỉnh |  |  |  |  | 404372 | 0 | 0 | 404372 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 68000 | 0 | 0 | 68000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 404372 | 0 | 0 | 404372 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 68000 | 0 | 0 | 68000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 388191 | 0 | 0 | 388191 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 167318 | 0 | 0 | 167318 | 55000 | 0 | 0 | 55000
1 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | TP TN |  | 2018-2022 | 2911/QĐ-BCA-H01 03/5/2019 | 337700 |  |  | 337700 | 152318 |  |  | 152318 | 152318 |  |  | 152318 | 30000 |  |  | 30000
2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | Phường Trảng Bàng-Thị xã Trảng Bàng | Xây dựng mới và mở rộng trụ sở làm việc; Diện tích xây dựng 775m2 | 2021-2022 | 94/QĐ-SKHĐT 26/3/2021 | 35612 |  |  | 35612 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 17500 |  |  | 17500
3 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | Phường Hiệp Ninh, TPTN | 1.530m2 | 2021-2022 | 140/QĐ-SKHĐT 26/5/2021 | 14879 |  |  | 14879 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 7500 |  |  | 7500
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 16181 | 0 | 0 | 16181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000
1 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | huyện Tân Biên | Cải tạo nhà làm việc | 2022-2024 | 1693/QĐ-UBND 28/7/2021 | 3645 |  |  | 3645 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2700 |  |  | 2700
2 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | huyện Bến Cầu | Cải tạo nhà làm việc | 2022-2024 | 1694/QĐ-UBND 28/7/2021 | 1100 |  |  | 1100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 800 |  |  | 800
3 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | huyện Gò Dầu | Xây dựng mới và mở rộng trụ sở làm việc; Diện tích xây dựng 775m2 | 2021-2023 | 2740/QĐ-UBND 26/10/2021 | 11436 |  |  | 11436 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9500 |  |  | 9500
Đ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  |  |  | 219046 | 0 | 0 | 219046 | 98000 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 98000 | 65600 | 0 | 0 | 65600
I | Sở Y tế |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | Các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ sở khám chữa bệnh công lập | 2021-2022 | 137/QĐ-SKHĐT 21/5/2021 | 24500 |  |  | 24500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
II | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 165906 | 0 | 0 | 165906 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 51700 | 0 | 0 | 51700
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 165906 | 0 | 0 | 165906 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 51700 | 0 | 0 | 51700
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 165906 | 0 | 0 | 165906 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 51700 | 0 | 0 | 51700
1 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | Tp Tây Ninh | Nâng cấp, sửa chữa | 2019-2022 | 2657/QĐ-UBND 30/10/2018 | 91279 |  |  | 91279 | 65000 |  |  | 65000 | 65000 |  |  | 65000 | 15000 |  |  | 15000
2 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | Phường 4, thành phố Tây Ninh | Khối nhà chính diện tích 3.325m2; Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị | 2021-2023 | 3063/QĐ-UBND 17/12/2020 | 46747 |  |  | 46747 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 27000 |  |  | 27000
3 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | xã Thái Bình huyện Châu Thành | Diện tích 1.100m2 | 2021-2022 | 39/QĐ-SKHĐT 01/02/2021 | 14929 |  |  | 14929 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 6000 |  |  | 6000
4 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | Phường 4, thành phố Tây Ninh | Khối nhà chính, cổng, hàng rào, sân, hệ thống cấp và thoát nước,... | 2021-2022 | 87/QĐ-SKHĐT 15/3/2021 | 12951 |  |  | 12951 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 3700 |  |  | 3700
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
III | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 18726 | 0 | 0 | 18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 18726 | 0 | 0 | 18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
a | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 18726 | 0 | 0 | 18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
1 | Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | Huyện Dương Minh Châu | Diện tích 1.513m2 | 2021-2022 | 1537/QĐ-UBND 20/7/2020 431/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 18726 |  |  | 18726 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
IV | Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  |  |  |  | 9914 | 0 | 0 | 9914 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 2900 | 0 | 0 | 2900
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 9914 | 0 | 0 | 9914 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 2900 | 0 | 0 | 2900
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 9914 | 0 | 0 | 9914 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 2900 | 0 | 0 | 2900
1 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | Huyện Châu Thành | Diện tích 559m2 | 2021-2022 | 1881/QĐ-UBND 27/8/2020 430/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 9914 |  |  | 9914 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 2900 |  |  | 2900
E | CHI VĂN HÓA, THÔNG TIN |  |  |  |  | 80396 | 0 | 0 | 80396 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 29300 | 0 | 0 | 29300
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 55882 | 0 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 17000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 55882 | 0 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 17000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 55882 | 0 | 0 | 55882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 17000
1 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | XD các hạng mục: cổng, hàng rào, NVS, nhà ăn; khôi phục các yếu tố gốc của KV1, KV2 | 2021-2025 | 2000/QĐ-UBND 11/9/2020; 2554/QĐ-UBND 08/10/2021 (đ/c) | 22500 |  |  | 22500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
2 | Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai - GĐ2 | xã Đồng Khởi | Cải tạo, sửa chữa, mở rộng di tích | 2022-2024 | 2032/QĐ-UBND 26/8/2021 | 12905 |  |  | 12905 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
3 | Dự án phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới | huyện Tân Châu | phục dựng hiện trạng,… | 2022-2023 | 851/QĐ-UBND 14/4/2021 | 20477 |  |  | 20477 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
II | BQLDA ĐTXD huyện Bến Cầu |  |  |  |  | 5906 | 0 | 0 | 5906 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 5906 | 0 | 0 | 5906 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5906 | 0 | 0 | 5906 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
1 | Thành Bảo Long Giang | Huyện Bến Cầu | Xây dựng đền thờ kết hợp nhà trưng bày,… | 2021-2022 | 2001/QĐ-UBND 11/9/2020 362/QĐ-SKHĐT 30/11/2020 | 5906 |  |  | 5906 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500
III | BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  |  |  |  | 18608 | 0 | 0 | 18608 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 9800 | 0 | 0 | 9800
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 18608 | 0 | 0 | 18608 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 9800 | 0 | 0 | 9800
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14972 | 0 | 0 | 14972 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500
1 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | Huyện Châu Thành | Khán đài 500 chổ ngồi, đường chạy vòng quanh sân bóng đá, các hạng mục phụ trợ,… | 2021-2022 | 2080/QĐ-UBND 18/9/2020 426/QĐ-SKHĐT 31/12/2020 | 14972 |  |  | 14972 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 3636 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300
1 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | huyện Châu Thành | Xây dựng một số hạng mục di tích lịch sử | 2021-2023 | 2756/QĐ-UBND 27/10/2021 | 3636 |  |  | 3636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3300 |  |  | 3300
F | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
I | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | Phường 3, thảnh phố Tây Ninh | Đầu tư thiết bị phim trường 300 chỗ | 2022-2023 | 1944/QĐ-UBND 17/8/2021 | 22200 |  |  | 22200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
G | CHI THỂ DỤC, THỂ THAO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
H | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 1841688 | 1299027 | 8615 | 534046 | 864353.2 | 603860.6 | 0 | 260492.6 | 792173 | 550164 | 0 | 242009 | 280873 | 107903 | 0 | 172970
I | BQL DA ĐTXD tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 80000 | 0 | 0 | 80000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 80000 | 0 | 0 | 80000
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 57173 | 0 | 0 | 57173 | 80000 | 0 | 0 | 80000
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | Thị xã Hòa Thành | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 12.000m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 1249/QĐ-UBND 22/6/2020 | 150884 |  |  | 150884 | 39173 |  |  | 39173 | 39173 |  |  | 39173 | 60000 |  |  | 60000
2 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | Huyện Châu Thành | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 2.700m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 48/NQ-HĐND 06/12/2019 (chủ trương ĐT) | 51155 |  |  | 51155 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 20000 |  |  | 20000
II | Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 26670 | 14940 | 0 | 11730
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 26670 | 14940 | 0 | 11730
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 26670 | 14940 | 0 | 11730
1 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | toàn tỉnh |  | 2018-2021 | 3159/QĐ-UBND 12/12/2016 | 101065 | 84243 |  | 16822 | 22508.4 | 13198 |  | 9310.4 | 21662 | 13198 |  | 8464 | 26670 | 14940 |  | 11730
III | BQL GMS |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 695021.8 | 590662.6 | 0 | 104359.2 | 631838 | 536966 | 0 | 94872 | 115323 | 92963 | 0 | 22360
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 695021.8 | 590662.6 | 0 | 104359.2 | 631838 | 536966 | 0 | 94872 | 115323 | 92963 | 0 | 22360
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 695021.8 | 590662.6 | 0 | 104359.2 | 631838 | 536966 | 0 | 94872 | 115323 | 92963 | 0 | 22360
1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | Mộc Bài | 13km đường BTNN, hệ thống cấp nước 7000m3/ngày, hệ thống xử lý nước thải 9000m3/ngày, và cơ sở thu hồi, phân loại rác | 2014-2020 | 140/QĐ-BQLKKT 26/7/2012; 945/QĐ-UBND 11/5/2020 (đ/c); 2643/QĐ-UBND 28/10/2020 (d/c) | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 695021.8 | 590662.6 |  | 104359.2 | 631838 | 536966 |  | 94872 | 115323 | 92963 |  | 22360
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
IV | Ban QLDA ĐT và XD thị xã Trảng Bàng |  |  |  |  | 107730 | 0 | 0 | 107730 | 59950 | 0 | 0 | 59950 | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 14300 | 0 | 0 | 14300
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 107730 | 0 | 0 | 107730 | 59950 | 0 | 0 | 59950 | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 14300 | 0 | 0 | 14300
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 107730 | 0 | 0 | 107730 | 59950 | 0 | 0 | 59950 | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 14300 | 0 | 0 | 14300
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1 | An Tịnh, huyện Trảng Bàng | 10.000 m3/ngđ | 2019-2022 | 2362/QĐ-UBND 31/10/2019 | 107730 |  |  | 107730 | 59950 |  |  | 59950 | 54500 |  |  | 54500 | 14300 |  |  | 14300
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
V | UBND thành phố Tây Ninh |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 44580 | 0 | 0 | 44580
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 44580 | 0 | 0 | 44580
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 44580 | 0 | 0 | 44580
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | 5.000 m3/ngđ | 2017-2020 | 835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018; 413/QĐ-UBND 08/02/2018; 2372/QĐ-UBND 25/9/2018; 2741/QĐ-UBND 12/11/2018 | 355564 | 261874 |  | 93690 | 29700 |  |  | 29700 | 27000 | 0 |  | 27000 | 44580 |  |  | 44580
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
I | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ |  |  |  |  | 10303367 | 0 | 3410400 | 6892967 | 4300990.6 | 0 | 1177814 | 3123176.6 | 4091594 | 0 | 1200756 | 2890838 | 1681066 | 0 | 777546 | 903520
I | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  | 98535 | 0 | 0 | 98535 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 42500 | 0 | 0 | 42500
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 98535 | 0 | 0 | 98535 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 42500 | 0 | 0 | 42500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 67995 | 0 | 0 | 67995 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 24200 | 27500 | 0 | 0 | 27500
1 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh | Đầu tư hệ thống nền tảng an toàn thông tin | 2020-2022 | 2638/QĐ-UBND 27/10/2020 97/QĐ-SKHĐT 29/3/2021 | 7995 |  |  | 7995 | 5100 |  |  | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | 500 |  |  | 500
2 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh | Mua sắm thiết bị, chuyển giao công nghệ | 2021-2022 | 2640/QĐ-UBND 27/10/2020 (chủ trương ĐT) | 40000 |  |  | 40000 | 18300 |  |  | 18300 | 18300 |  |  | 18300 | 15000 |  |  | 15000
3 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh | Đầu tư nâng cấp: hệ thống dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản,… | 2020-2022 | 2641/QĐ-UBND 27/10/2020 (chủ trương ĐT) | 20000 |  |  | 20000 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 12000 |  |  | 12000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 30540 | 0 | 0 | 30540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trang bị hệ thống Camera giám sát | 2021-2023 | 2231/QĐ-UBND 13/9/2021 | 30540 |  |  | 30540 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
II | Văn phòng tỉnh ủy |  |  |  |  | 34932 | 0 | 0 | 34932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 34932 | 0 | 0 | 34932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 34932 | 0 | 0 | 34932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | Tại các cơ quan tham mưu | Đầu tư trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin | 2022-2024 | 2135/QĐ-UBND 08/9/2021 | 34932 |  |  | 34932 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
III | Sở Nội vụ |  |  |  |  | 19341 | 0 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 19341 | 0 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 19341 | 0 | 0 | 19341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ | Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật,… | 2022-2024 | 2358/QĐ-UBND 21/9/2021 | 19341 |  |  | 19341 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
IV | Ban QLDA ĐT và XD ngành Giao thông |  |  |  |  | 7639555 | 0 | 2145000 | 5494555 | 3102329.6 | 0 | 538256 | 2564073.6 | 2869232 | 0 | 538256 | 2330976 | 949500 | 0 | 535000 | 414500
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 7639555 | 0 | 2145000 | 5494555 | 3102329.6 | 0 | 538256 | 2564073.6 | 2869232 | 0 | 538256 | 2330976 | 949500 | 0 | 535000 | 414500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4062766 | 0 | 945000 | 3117766 | 2802329.6 | 0 | 238256 | 2564073.6 | 2569232 | 0 | 238256 | 2330976 | 491500 | 0 | 135000 | 356500
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | Trảng Bàng, Dương Minh Châu,Tân Biên | 46,205 km BTN | 2018-2021 | 2557/QĐ-UBND 31/10/2017 | 1167935 |  |  | 1167935 | 1164570 |  |  | 1164570 | 1058700 |  |  | 1058700 | 129200 |  |  | 129200
2 | Đường Đất Sét -Bến Củi | Huyện Dương Minh Châu | 13,729km BTN, cầu BTCT 18,6m | 2018-2022 | 2517/QĐ-UBND 27/10/2017; 2466/QĐ-UBND 14/11/2019 (đ/c) | 517902 |  |  | 517902 | 407000 |  |  | 407000 | 370000 |  |  | 370000 | 115000 |  |  | 115000
3 | Cầu An Hòa | Huyện Trảng Bàng | cầu BTCT L=452,33m | 2019-2022 | 1842/QĐ-UBND 24/7/2018 | 399215 |  |  | 399215 | 320843.6 |  |  | 320843.6 | 291676 |  |  | 291676 | 34300 |  |  | 34300
4 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | Hòa Thành | Dài 6,764 km | 2020-2023 | 2184/QĐ-UBND 08/10/2019 | 199454 |  |  | 199454 | 189640 |  |  | 189640 | 172400 |  |  | 172400 | 20000 |  |  | 20000
5 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | TP. Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên | Dài 45.482,48m | 2019-2022 | 734/QĐ-UBND 26/3/2019 | 669345 |  |  | 669345 | 482020 |  |  | 482020 | 438200 |  |  | 438200 | 20000 |  |  | 20000
6 | Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | Huyện Tân Châu | 16km đường BTN và nâng cấp, mở rộng 02 cầu BTCT | 2020-2024 | 2688/QĐ-QĐ-UBND 03/11/2020 | 499942 |  | 445000 | 54942 | 120000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 75000 |  | 65000 | 10000
7 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 | Huyện Tân Châu, Tân Biên | 36,2km BTN | 2021-2024 | 1036/QĐ-UBND 11/5/2021 | 608973 |  | 500000 | 108973 | 118256 |  | 118256 |  | 118256 |  | 118256 |  | 98000 |  | 70000 | 28000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 3576789 | 0 | 1200000 | 2376789 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 458000 | 0 | 400000 | 58000
1 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT,789 | TX Trảng Bàng, D.M.Châu | 46,5km BTN, bmđ=19,5m, bnđ=22,5m | 2021-2026 | 1492/QĐ-UBND 12/7/2021 | 3416237 |  | 1200000 | 2216237 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 420000 |  | 400000 | 20000
2 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | huyện Châu Thành | Dài 8.435m | 2021-2023 | 19/NQ-HĐND 11/7/2019 | 95352 |  |  | 95352 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
3 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | Thị xã Trảng Bàng | 4,145km láng nhựa | 2021-2023 | 19/NQ-HĐND 11/7/2019 | 65200 |  |  | 65200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18000 |  |  | 18000
V | BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp & PTNT |  |  |  |  | 197733 | 0 | 0 | 197733 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 50900 | 0 | 0 | 50900
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 197733 | 0 | 0 | 197733 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 50900 | 0 | 0 | 50900
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 92907 | 0 | 0 | 92907 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 15382 | 0 | 0 | 15382 | 23200 | 0 | 0 | 23200
1 | Kênh tiêu T12 - 17 | huyện Dương Minh Châu | Tiêu 650 ha | 2021-2023 | 155/QĐ-SKHĐT 15/6/2021 | 58274 |  |  | 58274 | 3300 |  |  | 3300 | 3300 |  |  | 3300 | 10000 |  |  | 10000
2 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | xã Trà Vong huyện Tân Biên | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 | 2021-2022 | 1348/QĐ-UBND 01/7/2020 | 2991 |  |  | 2991 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 1100 |  |  | 1100
3 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | xã Tân Phong huyện Tân Biên | Bổ sung 02 cống D200 dài 41m; Nạo vét kênh TT3 dài 1.380m; Nạo vét kênh T1-2-1 dài 1.600m | 2021-2022 | 1624/QĐ-UBND 30/7/2020 | 8656 |  |  | 8656 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 4000 |  |  | 4000
4 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | huyện Tân Châu | Xây mới 02 tháp canh lửa cao 9 tầng, diện tích 152m2 | 2021-2022 | 1530/QĐ-UBND 17/7/2020 | 4988 |  |  | 4988 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 1600 |  |  | 1600
5 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ dân | 2021-2022 | 2606/QĐ-UBND 23/10/2020 86/QĐ-SKHĐT 15/3/2021 | 14998 |  |  | 14998 | 7582 |  |  | 7582 | 7582 |  |  | 7582 | 4500 |  |  | 4500
6 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 566 hộ dân | 2021-2023 | 70/QĐ-SKHĐT 03/3/2021 | 3000 |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
b | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 |  |  |  |  | 104826 | 0 | 0 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27700 | 0 | 0 | 27700
1 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | Tân Châu | Sửa chữa, cấp nước cho khoảng 500 hộ dân | 2022-2024 | 1587/QĐ-UBND 19/7/2021 | 3500 |  |  | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500
2 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ | 2022-2024 | 1860/QĐ-UBND 11/8/2021 | 13000 |  |  | 13000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
3 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | huyện Tân Biên | Sửa chữa trụ sở làm việc 09 trạm, đội bảo vệ | 2022-2024 | 1750/QĐ-UBND 02/8/2021 | 1900 |  |  | 1900 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 700
4 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | huyện Tân Biên | Xây mới 2 chòi (tháp) canh lửa | 2022-2024 | 1749/QĐ-UBND 02/8/2021 | 2227 |  |  | 2227 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 700
5 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | huyện Tân Biên | Xây mới 6 trạm bảo vệ rừng | 2022-2024 | 1748/QĐ-UBND 02/8/2021 | 3200 |  |  | 3200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1300 |  |  | 1300
6 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | thị xã Trảng Bàng | 7.800m | 2022-2023 | 2116/QĐ-UBND 07/9/2021 | 6000 |  |  | 6000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000
7 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | thị xã Trảng Bàng | 4,5km | 2022-2024 | 2115/QĐ-UBND 07/9/2021 | 17000 |  |  | 17000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
8 | Kênh tiêu Tân Hiệp | huyện Tân Châu | Dài 4,7km | 2022-2024 | 2114/QĐ-UBND 07/9/2021 | 14999 |  |  | 14999 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3200 |  |  | 3200
9 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | huyện Dương Minh Châu | Dài 200 ha | 2022-2024 | 2073/QĐ-UBND 01/9/2021 | 8000 |  |  | 8000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1300 |  |  | 1300
10 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | huyện Châu Thành | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1656/QĐ-UBND 26/7/2021 | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
11 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | huện Gò Dầu | Gia cố kênh hiện trạng | 2022-2024 | 1710/QĐ-UBND 29/7/2021 | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
12 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | huyện Châu Thành | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1712/QĐ-UBND 29/7/2021 | 20000 |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
13 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | thị xã Trảng Bàng | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1711/QĐ-UBND 29/7/2021 | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
VI | Sở Nông nghiệp & PTNT |  |  |  |  | 1147000 | 0 | 825000 | 322000 | 919399 | 0 | 639558 | 279841 | 943100 | 0 | 662500 | 280600 | 162500 | 0 | 162500 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1147000 | 0 | 825000 | 322000 | 919399 | 0 | 639558 | 279841 | 943100 | 0 | 662500 | 280600 | 162500 | 0 | 162500 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1147000 | 0 | 825000 | 322000 | 919399 | 0 | 639558 | 279841 | 943100 | 0 | 662500 | 280600 | 162500 | 0 | 162500 | 0
1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 1) | Châu Thành, Bến Cầu | tưới tiêu 17.000 ha | 2018-2022 | 2527/QĐ-UBND 27/10/2017; 363/QĐ-UBND ngày 27/02/2020; 1516/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 (đc) | 1147000 |  | 825000 | 322000 | 919399 |  | 639558 | 279841 | 943100 |  | 662500 | 280600 | 162500 |  | 162500
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
VII | Chi cục kiểm lâm Tây Ninh |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800
1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Trồng cây | 2021-2025 | 2113/QĐ-UBND 07/9/2021 | 5522 |  |  | 5522 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1800 |  |  | 1800
VIII | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0
1 | Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam | Tân Châu | 13.653,16m | 2021-2024 | 677/QĐ-UBND ngày 24/3/2021; 2178/QĐ-UBND 10/9/2021 | 95752 |  | 80000 | 15752 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
IX | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 87509 | 0 | 0 | 87509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 87509 | 0 | 0 | 87509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 87509 | 0 | 0 | 87509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000
1 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | thành phố Tây Ninh | Giải quyết tinh trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn | 2022-2024 | 3012/QĐ-UBND 11/11/2021 | 29457 |  |  | 29457 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | huyện Bến Cầu | Dài 1.070m | 2022-2023 | 939/QĐ-UBND 26/4/2021 | 58052 |  |  | 58052 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
X | BQL Khu kinh tế tỉnh |  |  |  |  | 410042 | 0 | 360400 | 49642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50046 | 0 | 50046 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 410042 | 0 | 360400 | 49642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50046 | 0 | 50046 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 410042 | 0 | 360400 | 49642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50046 | 0 | 50046 | 0
1 | Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | Bến Cầu | Hoàn thiện hạ tầng giao thông Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 2022-2025 | 1106/QĐ-UBND 23/5/2021 | 410042 |  | 360400 | 49642 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50046 |  | 50046
XI | BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  |  |  |  | 104179 | 0 | 0 | 104179 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 22700 | 0 | 0 | 22700
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 104179 | 0 | 0 | 104179 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 22700 | 0 | 0 | 22700
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 104179 | 0 | 0 | 104179 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 22700 | 0 | 0 | 22700
1 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | Thị trấn, Thái Bình, Trí Bình, Hảo Đước, An Cơ | 14.000 md; BTNN, rộng 7m; lề 1mx2=2m | 2021-2023 | 2271/QĐ-UBND 07/10/2020 (Chủ trương ĐT) | 104179 |  |  | 104179 | 61000 |  |  | 61000 | 61000 |  |  | 61000 | 22700 |  |  | 22700
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XII | BQLDA ĐTXD thành phố Tây Ninh |  |  |  |  | 90016 | 0 | 0 | 90016 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 35500 | 0 | 0 | 35500
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 90016 | 0 | 0 | 90016 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 35500 | 0 | 0 | 35500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 90016 | 0 | 0 | 90016 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 41500 | 35500 | 0 | 0 | 35500
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát | Phường Hiệp Ninh, Ninh Thạnh, Ninh Sơn | 2,715km BTN, mặt đường rộng 9m | 2021-2023 | 845/QĐ-UBND 13/4/2021 | 90016 |  |  | 90016 | 41500 |  |  | 41500 | 41500 |  |  | 41500 | 35500 |  |  | 35500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XIII | BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu |  |  |  |  | 89930 | 0 | 0 | 89930 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 38000 | 0 | 0 | 38000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 89930 | 0 | 0 | 89930 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 38000 | 0 | 0 | 38000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 44997 | 0 | 0 | 44997 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát | xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu | Dài 5.416,59m | 2020-2022 | 265/QĐ-SKHĐT 19/10/2020 | 44997 |  |  | 44997 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 18000 |  |  | 18000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 44933 | 0 | 0 | 44933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
1 | Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh) | thị trấn Gò Dầu | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường dài 13.425m | 2021-2022 | 246/QĐ-UBND 29/01/2021 | 44933 |  |  | 44933 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
XIV | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  |  |  |  | 67220 | 0 | 0 | 67220 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 27000 | 0 | 0 | 27000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 67220 | 0 | 0 | 67220 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 27000 | 0 | 0 | 27000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 35305 | 0 | 0 | 35305 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 12500 | 0 | 0 | 12500
1 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil | xã Long Thành Nam và Phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành | Dài 2.880m | 2021-2022 | 1540/QĐ-UBND 20/7/2020 (chủ trương ĐT) | 35305 |  |  | 35305 | 14400 |  |  | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 12500 |  |  | 12500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 31915 | 0 | 0 | 31915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500
1 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | thị xã Hòa Thành | Dài 1.641,66m,… | 2022-2024 | 2271/QĐ-UBND 15/9/2021 | 31915 |  |  | 31915 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14500 |  |  | 14500
XV | BQLDA ĐTXD huyện Tân Châu |  |  |  |  | 72781 | 0 | 0 | 72781 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 13000 | 0 | 0 | 13000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 72781 | 0 | 0 | 72781 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 13000 | 0 | 0 | 13000
a | Dự ánchuyển tiếp |  |  |  |  | 72781 | 0 | 0 | 72781 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 13000 | 0 | 0 | 13000
1 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | xã Tân Hòa huyện Tân Châu | Dài 12.282,03m, Láng nhựa, rộng 5,5m | 2020-2022 | 217/QĐ-SKHĐT 07/9/2020 | 72781 |  |  | 72781 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 13000 |  |  | 13000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XVI | BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | huyện Dương Minh Châu | Dài 7,5km | 2022-2024 | 2853/QĐ-UBND 04/11/2021 | 29093 |  |  | 29093 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
XVII | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  |  |  | 53880 | 0 | 0 | 53880 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 29500 | 0 | 0 | 29500
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 53880 | 0 | 0 | 53880 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 29500 | 0 | 0 | 29500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 53880 | 0 | 0 | 53880 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 29500 | 0 | 0 | 29500
| Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | toàn tỉnh | Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh | 2019-2022 | 2587/QĐ-UBND 21/10/2020 | 53880 |  |  | 53880 | 18780 |  |  | 18780 | 18780 |  |  | 18780 | 29500 |  |  | 29500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XVIII | UBND huyện Tân Biên |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | huyện Tân Biên | Trồng mới 90 ha,… | 2021-2025 | 2827/QĐ-UBND 01/11/2021 (đ/c) | 12599 |  |  | 12599 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 5000 |  |  | 5000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XIX | UBND huyện Châu Thành |  |  |  |  | 16482 | 0 | 0 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 16482 | 0 | 0 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 16482 | 0 | 0 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | huyện Châu Thành | Trồng mới 60 ha,… | 2022-2024 | 2826/QĐ-SKHĐT 01/11/2021 | 16482 |  |  | 16482 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
XX | UBND huyện Tân Châu |  |  |  |  | 31266 | 0 | 0 | 31266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 31266 | 0 | 0 | 31266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 31266 | 0 | 0 | 31266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | huyện Châu Thành | Trồng mới 60 ha,… | 2022-2024 | 2883/QĐ-SKHĐT 05/11/2021 | 31266 |  |  | 31266 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
XXI | Phát triển và bảo vệ rừng bền vững (chưa phân khai) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
XXI | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
XXII | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105120 |  |  | 105120
XXIII | Chi quỹ đầu phát triển |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
K | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI |  |  |  |  | 63012 | 0 | 0 | 63012 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 21000 | 0 | 0 | 21000
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 52564 | 0 | 0 | 52564 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 15800 | 0 | 0 | 15800
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 52564 | 0 | 0 | 52564 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 15800 | 0 | 0 | 15800
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 34970 | 0 | 0 | 34970 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 5200 | 0 | 0 | 5200
1 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | Thị trấn Bến Cầu | Diện tích 711m2 | 2021-2022 | 360/QĐ-SKHĐT 30/11/2020 | 6972 |  |  | 6972 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 900 |  |  | 900
2 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | Thị trấn Tân Biên | Diện tích 614m2; các hạng mục phụ trợ | 2021-2022 | 339/QĐ-SKHĐT 24/11/2020 | 6711 |  |  | 6711 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 400 |  |  | 400
3 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng | Diện tích 491m2; xây mới kho lưu trữ, các hạng mục phụ trợ | 2021-2022 | 11/QĐ-SKHĐT 14/01/2021 | 6988 |  |  | 6988 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 1000 |  |  | 1000
4 | Dự án cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | Thành phố Tây Ninh | Cải tạo: khối biểu diễn, khối nghiệp vụ học tập, cụm hồ bơi, hàng rào,.. Bổ sung một số trang thiết bị | 2021-2022 | 26/QĐ-SKHĐT 26/01/2021 | 14299 |  |  | 14299 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 2900 |  |  | 2900
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 17594 | 0 | 0 | 17594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 10600
1 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | Phường 3, TPTN | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc | 2022-2023 | 1859/QĐ-UBND 11/8/2021 | 2899 |  |  | 2899 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500
2 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh | Phường 3, TPTN | Xây mới | 2022-2024 | 1979/QĐ-UBND 21/8/2021 | 8460 |  |  | 8460 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 |  |  | 4000
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | TPTN | Sửa chữa | 2022-2024 | 1921/QĐ-UBND 14/8/2021 | 2787 |  |  | 2787 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
4 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | TPTN | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 3068/QĐ-UBND 15/11/2021 | 3448 |  |  | 3448 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3100 |  |  | 3100
II | Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | Phường 3, TPTN | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 2023/QĐ-UBND 25/8/2021 | 7862 |  |  | 7862 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2900 |  |  | 2900
III | Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300
1 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | TPTN | Thay mới hệ thống máy lạnh | 2022-2024 | 3013/QĐ-UBND 11/11/2021 | 2586 |  |  | 2586 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2300 |  |  | 2300
L | CHI XÃ HỘI |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | Tân Hưng, Tân Châu | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 1908/QĐ-UBND 13/8/2021 | 14900 |  |  | 14900 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  | 0 | 5000
M | CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT |  |  |  |  | 234835 | 0 | 117417.5 | 117417.5 | 88000 | 0 | 77000 | 11000 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | 1269110 | 0 | 50000 | 1219110
I | Chuẩn bị đầu tư (chưa phân khai) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
II | Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện (chưa phân khai) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12610 |  |  | 12610
III | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
IV | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
V | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
VI | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
VII | Chi trả nợ gốc và lãi vay |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7500 |  |  | 7500
VIII | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thị xã, thành phố |  |  |  |  | 234835 | 0 | 117417.5 | 117417.5 | 88000 | 0 | 77000 | 11000 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | 1209000 | 0 | 50000 | 1159000
VIII.1 | UBND huyện Tân Biên (BQLDA ĐTXD huyện Tân Biên: chủ đầu tư) |  |  |  |  | 234835 | 0 | 117417.5 | 117417.5 | 88000 | 0 | 77000 | 11000 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | 50000 | 0 | 50000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 234835 | 0 | 117417.5 | 117417.5 | 88000 | 0 | 77000 | 11000 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | 50000 | 0 | 50000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 234835 | 0 | 117417.5 | 117417.5 | 88000 | 0 | 77000 | 11000 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | 50000 | 0 | 50000 | 0
1 | Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ suối Cần Đăng và các hạng mục xây dựng cảnh quan hai bên bờ kè | 2020-2023 | 1641/QĐ-UBND 31/7/2020 | 234835 |  | 117417.5 | 117417.5 | 88000 |  | 77000 | 11000 | 80000 |  | 70000 | 10000 | 50000 |  | 50000
VIII.2 | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thị xã, thành phố (chưa phân khai) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159000 | 0 | 0 | 1159000
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 614600 |  |  | 614600
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 255000 |  |  | 255000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 289400 |  |  | 289400
1 | Thành phố Tây Ninh |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70000 |  |  | 70000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
2 | Thị xã Hòa Thành |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
3 | Huyện Châu Thành |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214250 | 0 | 0 | 214250
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 159250 |  |  | 159250
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
4 | Huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
5 | Thị xã Trảng Bàng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81100 | 0 | 0 | 81100
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11100 |  |  | 11100
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
6 | Huyện Gò Dầu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126850 | 0 | 0 | 126850
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71850 |  |  | 71850
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55000 |  |  | 55000
7 | Huyện Bến Cầu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172400 | 0 | 0 | 172400
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 117400 |  |  | 117400
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
8 | Huyện Tân Biên |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
9 | Huyện Tân Châu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 0 | 119400
| Xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 |  |  | 80000
| Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Hỗ trợ khác |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24400 |  |  | 24400
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0