## Sheet1
UBND TỈNH TÂY NINH | [18 empty] | Biểu số 45/CK-NSNN
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023
[5 empty] | Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn
[7 empty] | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 11295445 | 1299027 | 2832970 | 7163448 | 4281450.5 | 603860.6 | 1282851 | 2394738.9 | 4232505 | 550164 | 1282851 | 2399490 | 3752972 | 265237 | 874700 | 2613035
A | CHI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  |  |  | 42389 | 0 | 0 | 42389 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 19900 | 0 | 0 | 19900
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 42389 | 0 | 0 | 42389 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 19900 | 0 | 0 | 19900
1 | Chuẩn bị đầu tư | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 42389 | 0 | 0 | 42389 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 19900 | 0 | 0 | 19900
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 28639 | 0 | 0 | 28639 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900
1 | Trường THPT Trần Phú | huyện Tân Biên | Xây mới 10 phòng học, xây mới nhà xs, sân bóng mini,… | 2022-2023 | 335/QĐ-SKHĐT 21/12/2021 | 21169 |  |  | 21169 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000
2 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | huyện Gò Dầu | Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất | 2022-2023 | 65/QĐ-SKHĐT 08/3/2022 | 7470 |  |  | 7470 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 1: Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng; 2: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; 3: 2022-2023; 4: 3149/QĐ-UBND 22/11/2021; 5: 13750; 8: 13750; 9: 0; 13: 0; 17: 10000; 20: 10000
II | Sở Giáo dục và đào tạo
B | CHI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CHI QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 393158 | 0 | 130000 | 263158 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 155950 | 0 | 50000 | 105950
I | Bộ đội Biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 84398 | 0 | 0 | 84398 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 48850 | 0 | 0 | 48850
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 84398 | 0 | 0 | 84398 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 48850 | 0 | 0 | 48850
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 84398 | 0 | 0 | 84398 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 22565 | 0 | 0 | 22565 | 48850 | 0 | 0 | 48850
1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | tại 04 cửa khẩu (Chàng Riệc, Kà Tum, Tân Nam, Phước Tân) và Trung tâm chỉ huy tại Bộ CHBĐBP tỉnh | Lắp đạt mới | 2021-2022 | 119/QĐ-SKHĐT 22/4/2021 | 44398 |  |  | 44398 | 11442 |  |  | 11442 | 11442 |  |  | 11442 | 24850 |  |  | 24850
2 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | huyện Tân Châu | Theo thiết kế mẫu đồn biên phòng năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ quốc phòng | 2022-2024 | 1692/QĐ-UBND 28/7/2021 | 40000 |  |  | 40000 | 11123 |  |  | 11123 | 11123 |  |  | 11123 | 24000 |  |  | 24000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  |  |  | 132636 | 0 | 0 | 132636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 | 0 | 0 | 57100
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 132636 | 0 | 0 | 132636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 | 0 | 0 | 57100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 132636 | 0 | 0 | 132636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 | 0 | 0 | 57100
1 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 1: xã Tân Phú, huyện Tân Châu; 2: DT: 186.571m2; 3: 2021-2024; 4: 2905/QĐ-UBND 08/11/2021; 5: 85799; 8: 85799; 9: 0; 13: 0; 17: 30000; 20: 30000
2 | Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh | 1: Phường 3, thành phố Tây Ninh; 2: Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị; 3: 2021-2023; 4: 2084/QĐ-UBND 18/9/2020; 1997/QĐ-UBND 24/8/2021; 5: 14999; 8: 14999; 9: 0; 13: 0; 17: 13500; 20: 13500
3 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh | 1: thành phố TN; 2: Xây dựng hàng rào dài 463m, xây mới nhà bảo vệ, cổng rào; 3: 2023-2025; 4: 2302/QĐ-UBND 20/9/2021; 5: 1548; 8: 1548; 17: 1500; 20: 1500
4 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 1: thành phố TN; 2: Xây dựng hàng rào dài 689m…; 3: 2023-2025; 4: 2327/QĐ-UBND 21/9/2021; 5: 2184; 8: 2184; 17: 2100; 20: 2100
5 | Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 1: Châu Thành; 2: DT: 2.146m2; 3: 2023-2025; 4: 3275/QĐ-UBND 01/12/2021; 5: 28106; 8: 28106; 17: 10000; 20: 10000
III | Ban QLDA ĐTXD tỉnh |  |  |  |  | 176124 | 0 | 130000 | 46124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 176124 | 0 | 130000 | 46124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 176124 | 0 | 130000 | 46124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | huyện Tân Biên | Xây dựng cửa khẩu | 2022-2025 | 1108/QĐ-UBND 23/5/2021 | 176124 |  | 130000 | 46124 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0
D | CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |  |  |  |  | 352781 | 0 | 152700 | 200081 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 32050 | 0 | 0 | 32050
I | Công an tỉnh |  |  |  |  | 352781 | 0 | 152700 | 200081 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 32050 | 0 | 0 | 32050
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 352781 | 0 | 152700 | 200081 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 32050 | 0 | 0 | 32050
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 352781 | 0 | 152700 | 200081 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 157134 | 0 | 0 | 157134 | 32050 | 0 | 0 | 32050
1 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | TP TN |  | 2018-2022 | 2911/QĐ-BCA-H01 03/5/2019 | 337700 |  | 152700 | 185000 | 154218 |  |  | 154218 | 154218 |  |  | 154218 | 24750 |  |  | 24750
2 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | huyện Tân Biên | Cải tạo nhà làm việc | 2022-2024 | 1693/QĐ-UBND 28/7/2021 | 3645 |  |  | 3645 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 300 |  |  | 300
3 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | huyện Gò Dầu | Xây dựng mới và mở rộng trụ sở làm việc; Diện tích xây dựng 775m2 | 2021-2023 | 2740/QĐ-UBND 26/10/2021 | 11436 |  |  | 11436 | 216 |  |  | 216 | 216 |  |  | 216 | 7000 |  |  | 7000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  |  |  | 183597 | 0 | 130000 | 53597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 130000 | 5000
I | Sở Y tế |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | Các huyện, thị xã, thành phố | Các cơ sở khám chữa bệnh công lập | 2021-2022 | 137/QĐ-SKHĐT 21/5/2021 | 24500 |  |  | 24500 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 |  |  | 5000
II | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 140104 | 0 | 112000 | 28104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 112000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 140104 | 0 | 112000 | 28104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 112000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 140104 | 0 | 112000 | 28104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 112000 | 0
1 | Dự án xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh | TP. Tây Ninh | Khối nhà chính diện tích 3.325m2; Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị | 2021-2023 | 63/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 | 76748 |  | 51000 | 25748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51000 |  | 51000
2 | Dự án đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh | 1: Toàn tỉnh; 2: Cung cấp trang thiết bị y tế; 3: 2022-2023; 4: 64/NQ-HĐND ngày 24/8/2022; 5: 63356; 7: 61000; 8: 2356; 17: 61000; 19: 61000
III | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 18993 | 0 | 18000 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 18993 | 0 | 18000 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 18993 | 0 | 18000 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0
1 | Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | Huyện Dương Minh Châu | Diện tích 1.513m2 | 2022-2023 | 1752/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 18993 |  | 18000 | 993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18000 |  | 18000
E | CHI VĂN HÓA, THÔNG TIN |  |  |  |  | 39041 | 0 | 0 | 39041 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 18300 | 0 | 0 | 18300
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 35405 | 0 | 0 | 35405 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 35405 | 0 | 0 | 35405 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 7000 | 0 | 0 | 7000
1 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | XD các hạng mục: cổng, hàng rào, NVS, nhà ăn; khôi phục các yếu tố gốc của KV1, KV2 | 2021-2025 | 2000/QĐ-UBND 11/9/2020; 2554/QĐ-UBND 08/10/2021 (đ/c) | 22500 |  |  | 22500 | 13000 |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 7000 |  |  | 7000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 12905 | 0 | 0 | 12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Tu bổ, tôn tạo DTLS Chiến thắng Tua Hai - GĐ2 | 1: xã Đồng Khởi; 2: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng di tích; 3: 2022-2024; 4: 2032/QĐ-UBND 26/8/2021; 5: 12905; 8: 12905; 17: 10000; 20: 10000
II | BQLDA ĐTXD huyện Châu Thành |  |  |  |  | 3636 | 0 | 0 | 3636 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 1300
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 3636 | 0 | 0 | 3636 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 1300
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 3636 | 0 | 0 | 3636 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1300 | 0 | 0 | 1300
1 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | huyện Châu Thành | Xây dựng một số hạng mục di tích lịch sử | 2021-2023 | 2756/QĐ-UBND 27/10/2021 | 3636 |  |  | 3636 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 1300 |  |  | 1300
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
I | Đài phát thanh và truyền hình tỉnh |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 22200 | 0 | 0 | 22200 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | Phường 3, thảnh phố Tây Ninh | Đầu tư thiết bị phim trường 300 chỗ | 2022-2023 | 1944/QĐ-UBND 17/8/2021 | 22200 |  |  | 22200 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
G | CHI THỂ DỤC, THỂ THAO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 1780567 | 1299027 | 8615 | 472925 | 932121 | 603860.6 | 0 | 328260.4 | 858871 | 550164 | 0 | 308707 | 422567 | 265237 | 0 | 157330
I | BQL DA ĐTXD tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 51000 | 0 | 0 | 51000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 51000 | 0 | 0 | 51000
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 202039 | 0 | 0 | 202039 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 113173 | 0 | 0 | 113173 | 51000 | 0 | 0 | 51000
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | Thị xã Hòa Thành | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 12.000m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 1249/QĐ-UBND 22/6/2020 | 150884 |  |  | 150884 | 75173 |  |  | 75173 | 75173 |  |  | 75173 | 49000 |  |  | 49000
2 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | Huyện Châu Thành | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 2.700m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2020-2022 | 48/NQ-HĐND 06/12/2019 (chủ trương ĐT) | 51155 |  |  | 51155 | 38000 |  |  | 38000 | 38000 |  |  | 38000 | 2000 |  |  | 2000
II | Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 47412 | 36582 | 0 | 10830
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 47412 | 36582 | 0 | 10830
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 101065 | 84243 | 0 | 16822 | 22508.4 | 13198 | 0 | 9310.4 | 21662 | 13198 | 0 | 8464 | 47412 | 36582 | 0 | 10830
1 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | toàn tỉnh |  | 2018-2021 | 3159/QĐ-UBND 12/12/2016 | 101065 | 84243 |  | 16822 | 22508.4 | 13198 |  | 9310.4 | 21662 | 13198 |  | 8464 | 47412 | 36582 |  | 10830
III | BQL GMS |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 719681.6 | 590662.6 | 0 | 129019 | 654256 | 536966 | 0 | 117290 | 135037 | 112777 | 0 | 22260
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 719681.6 | 590662.6 | 0 | 129019 | 654256 | 536966 | 0 | 117290 | 135037 | 112777 | 0 | 22260
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 719681.6 | 590662.6 | 0 | 129019 | 654256 | 536966 | 0 | 117290 | 135037 | 112777 | 0 | 22260
1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | Mộc Bài | 13km đường BTNN, hệ thống cấp nước 7000m3/ngày, hệ thống xử lý nước thải 9000m3/ngày, và cơ sở thu hồi, phân loại rác | 2014-2020 | 140/QĐ-BQLKKT 26/7/2012; 945/QĐ-UBND 11/5/2020 (đ/c); 2643/QĐ-UBND 28/10/2020 (d/c) | 1075290 | 952910 | 8615 | 113765 | 719681.6 | 590662.6 |  | 129019 | 654256 | 536966 |  | 117290 | 135037 | 112777 |  | 22260
b | Dự án khởi công mới | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
IV | UBND thành phố Tây Ninh |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 76758 | 0 | 0 | 76758 | 69780 | 0 | 0 | 69780 | 159118 | 115878 | 0 | 43240
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 76758 | 0 | 0 | 76758 | 69780 | 0 | 0 | 69780 | 159118 | 115878 | 0 | 43240
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 76758 | 0 | 0 | 76758 | 69780 | 0 | 0 | 69780 | 159118 | 115878 | 0 | 43240
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | 5.000 m3/ngđ | 2017-2020 | 835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018; 413/QĐ-UBND 08/02/2018; 2372/QĐ-UBND 25/9/2018; 2741/QĐ-UBND 12/11/2018 | 355564 | 261874 |  | 93690 | 76758 |  |  | 76758 | 69780 | 0 |  | 69780 | 159118 | 115878 |  | 43240
b | Dự án khởi công mới | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
V | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
1 | Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | 1: thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu; 2: Đầu tư đường ống thu gòm và xây dựng vỉa hè; 3: 2023-2025; 4: 2856/QĐ-UBND 04/11/2021; 5: 46609; 8: 46609; 9: 0; 13: 0; 17: 30000; 20: 30000
I | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ |  |  |  |  | 8168166 | 0 | 2225000 | 5943166 | 3017530.5 | 0 | 1193851 | 1823679.5 | 2867894 | 0 | 1193851 | 1674043 | 1544886 | 0 | 663700 | 881186
I | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  | 30540 | 0 | 0 | 30540 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 16500 | 0 | 0 | 16500
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 30540 | 0 | 0 | 30540 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 16500 | 0 | 0 | 16500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 30540 | 0 | 0 | 30540 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 10218 | 0 | 0 | 10218 | 16500 | 0 | 0 | 16500
1 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trang bị hệ thống Camera giám sát | 2021-2023 | 2231/QĐ-UBND 13/9/2021 | 30540 |  |  | 30540 | 10218 |  |  | 10218 | 10218 |  |  | 10218 | 16500 |  |  | 16500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Sở Nội vụ |  |  |  |  | 16644 | 0 | 0 | 16644 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 4800 | 0 | 0 | 4800
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 16644 | 0 | 0 | 16644 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 4800 | 0 | 0 | 4800
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 16644 | 0 | 0 | 16644 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 4800 | 0 | 0 | 4800
1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ | Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật,… | 2022-2024 | 2358/QĐ-UBND 21/9/2021 | 16644 |  |  | 16644 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 4800 |  |  | 4800
III | Ban QLDA ĐT và XD ngành Giao thông |  |  |  |  | 7371541 | 0 | 2145000 | 5226541 | 2812921 | 0 | 1193851 | 1619070 | 2685551 | 0 | 1193851 | 1491700 | 1327301 | 0 | 636700 | 690601
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 7371541 | 0 | 2145000 | 5226541 | 2812921 | 0 | 1193851 | 1619070 | 2685551 | 0 | 1193851 | 1491700 | 1327301 | 0 | 636700 | 690601
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 6371541 | 0 | 2145000 | 4226541 | 2812921 | 0 | 1193851 | 1619070 | 2685551 | 0 | 1193851 | 1491700 | 1327301 | 0 | 636700 | 690601
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | Trảng Bàng, Dương Minh Châu,Tân Biên | 46,205 km BTN | 2018-2021 | 2557/QĐ-UBND 31/10/2017 | 1167935 |  |  | 1167935 | 1164570 |  |  | 1164570 | 1058700 |  |  | 1058700 | 17000 |  |  | 17000
2 | Đường Đất Sét -Bến Củi | Huyện Dương Minh Châu | 13,729km BTN, cầu BTCT 18,6m | 2018-2022 | 2517/QĐ-UBND 27/10/2017; 2466/QĐ-UBND 14/11/2019 (đ/c) | 517902 |  |  | 517902 | 434500 |  |  | 434500 | 395000 |  |  | 395000 | 90000 |  |  | 90000
3 | Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | Huyện Tân Châu | 16km đường BTN và nâng cấp, mở rộng 02 cầu BTCT | 2020-2024 | 2688/QĐ-QĐ-UBND 03/11/2020 | 499942 |  | 445000 | 54942 | 181000 |  | 181000 |  | 181000 |  | 181000 |  | 109000 |  | 100000 | 9000
4 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 | Huyện Tân Châu, Tân Biên | 36,2km BTN | 2021-2024 | 1036/QĐ-UBND 11/5/2021 | 608973 |  | 500000 | 108973 | 258302 |  | 258302 |  | 258302 |  | 258302 |  | 136700 |  | 136700
5 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT,789 | TX Trảng Bàng, D.M.Châu | 46,5km BTN, bmđ=19,5m, bnđ=22,5m | 2021-2026 | 1492/QĐ-UBND 12/7/2021 | 3416237 |  | 1200000 | 2216237 | 754549 |  | 754549 |  | 754549 |  | 754549 |  | 897601 |  | 400000 | 497601
6 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | huyện Châu Thành | Dài 8.435m | 2021-2023 | 19/NQ-HĐND 11/7/2019 | 95352 |  |  | 95352 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 40000 |  |  | 40000
7 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 1: Thị xã Trảng Bàng; 2: 4,145km láng nhựa; 3: 2021-2023; 4: 19/NQ-HĐND 11/7/2019; 5: 65200; 8: 65200; 9: 0; 13: 18000; 16: 18000; 17: 37000; 20: 37000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh | 1: TX Trảng Bàng, Gòa Dầu, Bến Cầu; 3: 2020-2024; 4: 17/NQ-HĐND 28/5/2021; 5: 1000000; 8: 1000000; 17: 0
IV | BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp & PTNT |  |  |  |  | 406813 | 0 | 0 | 406813 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 95850 | 0 | 27000 | 68850
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 406813 | 0 | 0 | 406813 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 95850 | 0 | 27000 | 68850
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 166088 | 0 | 0 | 166088 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 65300 | 0 | 0 | 65300 | 52250 | 0 | 0 | 52250
1 | Kênh tiêu T12 - 17 | huyện Dương Minh Châu | Tiêu 650 ha | 2021-2023 | 155/QĐ-SKHĐT 15/6/2021 | 58274 |  |  | 58274 | 29300 |  |  | 29300 | 29300 |  |  | 29300 | 9000 |  |  | 9000
2 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | huyện Tân Châu | Xây mới 02 tháp canh lửa cao 9 tầng, diện tích 152m2 | 2021-2022 | 1530/QĐ-UBND 17/7/2020 | 4988 |  |  | 4988 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 1500 |  |  | 1500
3 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | thị xã Trảng Bàng | 7.800m | 2022-2023 | 2116/QĐ-UBND 07/9/2021 | 6000 |  |  | 6000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2900 |  |  | 2900
4 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | thị xã Trảng Bàng | 4,5km | 2022-2024 | 2115/QĐ-UBND 07/9/2021 | 17000 |  |  | 17000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 5300 |  |  | 5300
5 | Kênh tiêu Tân Hiệp | huyện Tân Châu | Dài 4,7km | 2022-2024 | 2114/QĐ-UBND 07/9/2021 | 14999 |  |  | 14999 | 4200 |  |  | 4200 | 4200 |  |  | 4200 | 3400 |  |  | 3400
6 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | huyện Dương Minh Châu | Dài 200 ha | 2022-2024 | 2073/QĐ-UBND 01/9/2021 | 8000 |  |  | 8000 | 2300 |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | 3400 |  |  | 3400
7 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | huyện Châu Thành | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1656/QĐ-UBND 26/7/2021 | 5000 |  |  | 5000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 500 |  |  | 500
8 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | huyện Châu Thành | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1712/QĐ-UBND 29/7/2021 | 20000 |  |  | 20000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 13000 |  |  | 13000
9 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | thị xã Trảng Bàng | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 1711/QĐ-UBND 29/7/2021 | 5000 |  |  | 5000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2500 |  |  | 2500
10 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | huyện Tân Biên | Sửa chữa trụ sở làm việc 09 trạm, đội bảo vệ | 2022-2024 | 1750/QĐ-UBND 02/8/2021 | 1900 |  |  | 1900 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 1000 |  |  | 1000
11 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | huyện Tân Biên | Xây mới 2 chòi (tháp) canh lửa | 2022-2024 | 1749/QĐ-UBND 02/8/2021 | 2227 |  |  | 2227 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 300 |  |  | 300
12 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | huyện Tân Biên | Xây mới 6 trạm bảo vệ rừng | 2022-2024 | 1748/QĐ-UBND 02/8/2021 | 3200 |  |  | 3200 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 2300 |  |  | 2300
13 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 566 hộ dân | 2021-2023 | 70/QĐ-SKHĐT 03/3/2021 | 3000 |  |  | 3000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 450 |  |  | 450
14 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | Tân Châu | Sửa chữa, cấp nước cho khoảng 500 hộ dân | 2022-2024 | 1587/QĐ-UBND 19/7/2021 | 3500 |  |  | 3500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 700 |  |  | 700
15 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ | 2022-2024 | 1860/QĐ-UBND 11/8/2021 | 13000 |  |  | 13000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 6000 |  |  | 6000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 240725 | 0 | 0 | 240725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 27000 | 16600
1 | Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng | 1: xã Suối Ngô, huyện Tân Châu; 2: Mua sắm thiết bị camera quan trắc lửa rừng; 3: 2021-2023; 4: 1529/QĐ-UBND 17/7/2020; 5: 680; 8: 680; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 600; 20: 600
2 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 1: huyện Tân Châu; 2: Xây mới 12 nhà, trạm BVR tại 12 vị trí thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng; 3: 2023-2025; 4: 1751/QĐ-UBND 02/8/2021; 5: 7000; 8: 7000; 17: 3000; 20: 3000
3 | Trạm bơm Tân Long | 1: Châu Thành; 2: Tưới tiêu diện tích 732 ha; 3: 2022-2025; 4: 1105/QĐ-UBND 23/5/2021; 5: 218046; 8: 218046; 17: 35000; 19: 27000; 20: 8000
4 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu | 1: xã Tân Đông, huyện Tân Châu; 2: Nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục trạm cấp nước, CS 30 m3/h, cung cấp cho khoảng 600 hộ dân; 3: 2022-2024; 4: 1593/QĐ-UBND 19/7/2021; 5: 14999; 8: 14999; 17: 5000; 20: 5000
V | Chi cục kiểm lâm Tây Ninh |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 3200 | 0 | 0 | 3200
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Trồng cây | 2021-2025 | 2113/QĐ-UBND 07/9/2021 | 5522 |  |  | 5522 | 1800 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 3200 |  |  | 3200
VI | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam | Tân Châu | 13.653,16m | 2021-2024 | 677/QĐ-UBND ngày 24/3/2021; 2178/QĐ-UBND 10/9/2021 | 95752 |  | 80000 | 15752 | 30000 |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
b | Dự án khởi công mới | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
VII | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29457 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29457 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 15000 | 0 | 0 | 15000
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29457 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | thành phố Tây Ninh | Giải quyết tinh trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn | 2022-2024 | 3012/QĐ-UBND 11/11/2021 | 29457 |  |  | 29457 | 7150 |  |  | 7150 | 6500 |  |  | 6500 | 15000 |  |  | 15000
VIII | BQL Khu kinh tế tỉnh |  |  |  |  | 58052 | 0 | 0 | 58052 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 58052 | 0 | 0 | 58052 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 58052 | 0 | 0 | 58052 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 32000 | 0 | 0 | 32000
1 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | huyện Bến Cầu | Dài 1.070m | 2022-2023 | 939/QĐ-UBND 26/4/2021 | 58052 |  |  | 58052 | 16500 |  |  | 16500 | 15000 |  |  | 15000 | 32000 |  |  | 32000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | BQLDA ĐTXD huyện Gò Dầu |  |  |  |  | 44933 | 0 | 0 | 44933 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 44933 | 0 | 0 | 44933 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 44933 | 0 | 0 | 44933 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh) | thị trấn Gò Dầu | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường dài 13.425m | 2021-2022 | 246/QĐ-UBND 29/01/2021 | 44933 |  |  | 44933 | 14000 |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 15000 |  |  | 15000
b | Dự án khởi công mới | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
X | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  |  |  |  | 67220 | 0 | 0 | 67220 | 32181.5 | 0 | 0 | 32181.5 | 43065 | 0 | 0 | 43065 | 15735 | 0 | 0 | 15735
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 67220 | 0 | 0 | 67220 | 32181.5 | 0 | 0 | 32181.5 | 43065 | 0 | 0 | 43065 | 15735 | 0 | 0 | 15735
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 67220 | 0 | 0 | 67220 | 32181.5 | 0 | 0 | 32181.5 | 43065 | 0 | 0 | 43065 | 15735 | 0 | 0 | 15735
1 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil | xã Long Thành Nam và Phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành | Dài 2.880m | 2021-2022 | 1540/QĐ-UBND 20/7/2020 (chủ trương ĐT) | 35305 |  |  | 35305 | 14400 |  |  | 14400 | 26900 |  |  | 26900 | 4900 |  |  | 4900
2 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | thị xã Hòa Thành | Dài 1.641,66m,… | 2022-2024 | 2271/QĐ-UBND 15/9/2021 | 31915 |  |  | 31915 | 17781.5 |  |  | 17781.5 | 16165 |  |  | 16165 | 10835 |  |  | 10835
b | Dự án khởi công mới | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0
XI | BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 17000 | 0 | 0 | 17000
1 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | huyện Dương Minh Châu | Dài 7,5km | 2022-2024 | 2853/QĐ-UBND 04/11/2021 | 29093 |  |  | 29093 | 11000 |  |  | 11000 | 10000 |  |  | 10000 | 17000 |  |  | 17000
XII | UBND huyện Tân Biên |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 2500 | 0 | 0 | 2500
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 2500 | 0 | 0 | 2500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 12599 | 0 | 0 | 12599 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 6460 | 2500 | 0 | 0 | 2500
1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | huyện Tân Biên | Trồng mới 90 ha,… | 2021-2025 | 2827/QĐ-UBND 01/11/2021 (đ/c) | 12599 |  |  | 12599 | 6460 |  |  | 6460 | 6460 |  |  | 6460 | 2500 |  |  | 2500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI |  |  |  |  | 64021 | 0 | 36655 | 27366 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 15545 | 0 | 0 | 15545
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 8460 | 0 | 0 | 8460 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 8460 | 0 | 0 | 8460 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 2100 | 0 | 0 | 2100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8460 | 0 | 0 | 8460 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh | Phường 3, TPTN | Xây mới | 2022-2024 | 1979/QĐ-UBND 21/8/2021 | 8460 |  |  | 8460 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 2100 |  |  | 2100
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Ban QLDA ĐTXD Ngành Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 1100
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 1100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2899 | 0 | 0 | 2899 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 1100
1 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | Phường 3, TPTN | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc | 2022-2023 | 1859/QĐ-UBND 11/8/2021 | 2899 |  |  | 2899 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1100 |  |  | 1100
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 4200 | 0 | 0 | 4200
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 4200 | 0 | 0 | 4200
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7862 | 0 | 0 | 7862 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 4200 | 0 | 0 | 4200
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | Phường 3, TPTN | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 2023/QĐ-UBND 25/8/2021 | 7862 |  |  | 7862 | 2900 |  |  | 2900 | 2900 |  |  | 2900 | 4200 |  |  | 4200
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 44800 | 0 | 36655 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 0 | 0 | 8145
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 44800 | 0 | 36655 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 0 | 0 | 8145
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 44800 | 0 | 36655 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 0 | 0 | 8145
1 | Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên | 1: các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên; 2: Xây mới; 3: 2022-2023; 4: 84/QĐ-VKSTC 21/7/2021; 406/QĐ-VKS 20/9/2021; 5: 44800; 7: 36655; 8: 8145; 9: 0; 13: 0; 17: 8145; 20: 8145
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | CHI XÃ HỘI |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 4000 | 0 | 0 | 4000
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 4000 | 0 | 0 | 4000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 4000 | 0 | 0 | 4000
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 4000 | 0 | 0 | 4000
1 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | Tân Hưng, Tân Châu | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 1908/QĐ-UBND 13/8/2021 | 14690 |  |  | 14690 | 7300 | 0 |  | 7300 | 7300 |  |  | 7300 | 4000 |  | 0 | 4000
M | CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 100000 | 0 | 89000 | 11000 | 99000 | 0 | 89000 | 10000 | 1124715 | 0 | 31000 | 1093715
I | Chuẩn bị đầu tư (chưa phân khai) | 5: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 12000; 20: 12000
II | Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện (chưa phân khai) | 5: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 57585; 20: 57585
III | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 20: 0
IV | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 20: 0
V | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 20: 0
VI | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 20: 0
VII | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 5: 0; 9: 0; 13: 0; 17: 0; 20: 0
VIII | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố (thực hiện dự án) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024130 |  |  | 1024130
IV | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố (thực hiện dự án) |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 100000 | 0 | 89000 | 11000 | 99000 | 0 | 89000 | 10000 | 31000 | 0 | 31000 | 0
I | UBND huyện Tân Biên |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 100000 | 0 | 89000 | 11000 | 99000 | 0 | 89000 | 10000 | 31000 | 0 | 31000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 100000 | 0 | 89000 | 11000 | 99000 | 0 | 89000 | 10000 | 31000 | 0 | 31000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 100000 | 0 | 89000 | 11000 | 99000 | 0 | 89000 | 10000 | 31000 | 0 | 31000 | 0
1 | Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ suối Cần Đăng và các hạng mục xây dựng cảnh quan hai bên bờ kè | 2020-2023 | 1641/QĐ-UBND 31/7/2020 | 234835 |  | 150000 | 84835 | 100000 |  | 89000 | 11000 | 99000 |  | 89000 | 10000 | 31000 |  | 31000
N | CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH, QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH; CẤP B2 LÃI XUẤT TÍN DỤNG ƯU ĐÃI, PHÍ QUẢN LÝ; HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN; HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA; HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ | 13: 174941; 14: 0; 15: 0; 16: 174941; 17: 270059; 18: 0; 19: 0; 20: 270059
1 | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | 13: 0; 17: 5000; 20: 5000
2 | Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển | 13: 82200; 16: 82200; 17: 217800; 20: 217800
3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 13: 85241; 16: 85241; 17: 14759; 20: 14759
4 | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 | 13: 0; 16: 0; 17: 15000; 20: 15000
5 | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | 13: 0; 16: 0; 17: 5000; 20: 5000
6 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | 13: 0; 16: 0; 17: 5000; 20: 5000
7 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 13: 7500; 16: 7500; 17: 7500; 20: 7500
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ghi chú: - DA Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) có mã ngành kinh tế là 332 theo MLNS thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, theo QĐ 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH ngày 08/7/2020 thì lĩnh vực hoạt động kinh tế không có nội dung của DA này nên đưa vô lĩnh vực Các nhiệm vụ, chương trình dự án khác theo quy định của pháp luật.