## 45.2024
Biểu số 45/CK-NSNN
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024
[5 empty] | Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |  |  | Tổng số | Chia theo nguồn vốn
[7 empty] | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương |  | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Tổng số |  |  |  |  | 8331085 | 261874 | 2793511 | 5275553 | 3384016.722 | 0 | 2146204 | 1237812.722 | 7213457 | 0 | 2150670 | 5062787 | 4250498 | 0 | 720376 | 3530122
A | CHI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  |  |  | 105422 | 0 | 10111 | 95311 | 23315 | 0 | 3955 | 19360 | 23315 | 0 | 3955 | 19360 | 45139 | 0 | 3699 | 41440
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 91422 | 0 | 0 | 91422 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 38600 | 0 | 0 | 38600
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 91422 | 0 | 0 | 91422 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 38600 | 0 | 0 | 38600
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 65422 | 0 | 0 | 65422 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18900 | 33600 | 0 | 0 | 33600
| Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | TP.Tây Ninh | KTX, Trang thiết bị, hạng mục phụ | 2022-2024 | 134/QĐ-SKHĐT 12/8/2022 | 14780 |  |  | 14780 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 2200 |  |  | 2200
| Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) | huyện Dương Minh Châu | Cải tạo, sửa chữa kết hợp xây mới một số hạng mục | 2023-2024 | 108/QĐ-SKHĐT 07/7/2023 | 4773 |  |  | 4773 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 2900 |  |  | 2900
| Trường THPT Nguyễn Huệ | huyện Bến Cầu | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 23/QĐ-SKHĐT 22/02/2023 | 16832 |  |  | 16832 | 4800 |  |  | 4800 | 4800 |  |  | 4800 | 10200 |  |  | 10200
| Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | huyện Bến Cầu | Cải tạo, sửa chữa và xây mới khối phòng học và các phòng chức năng | 2023-2025 | 107/QĐ-SKHĐT 05/7/2023 | 12167 |  |  | 12167 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 7900 |  |  | 7900
| Trường THPT Lương Thế Vinh | huyện Tân Biên | Cải tạo, sửa chữa và xây mới khối phòng học và các phòng chức năng | 2023-2025 | 111/QĐ-SKHĐT 10/7/2023 | 9371 |  |  | 9371 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 5900 |  |  | 5900
| Trường THPT Lê Hồng Phong | huyện Châu Thành | Cải tạo, sửa chữa và xây mới khối phòng học và các phòng chức năng | 2023-2025 | 106/QĐ-SKHĐT 05/7/2023 | 7499 |  |  | 7499 | 2300 |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 2300 | 4500 |  |  | 4500
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
1 | Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 | 1: TX Hòa Thành; 2: Cải tạo sửa chữa; 3: 2023-2025; 4: 90/QĐ-SKHĐT 14/6/2023; 5: 26000; 8: 26000; 9: 0; 13: 0; 17: 5000; 20: 5000
II | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |  |  |  |  | 14000 | 0 | 10111 | 3889 | 4415 | 0 | 3955 | 460 | 4415 | 0 | 3955 | 460 | 6539 | 0 | 3699 | 2840
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14000 | 0 | 10111 | 3889 | 4415 | 0 | 3955 | 460 | 4415 | 0 | 3955 | 460 | 6539 | 0 | 3699 | 2840
| Đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh | TP.Tây Ninh | Cải tạo, nâng cấp | 2023-2024 | 113/QĐ-SKHĐT 12/7/2023 | 14000 |  | 10111 | 3889 | 4415 |  | 3955 | 460 | 4415 |  | 3955 | 460 | 6539 |  | 3699 | 2840
b | Dự án khởi công mới
B | CHI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CHI QUỐC PHÒNG |  |  |  |  | 171902 | 0 | 0 | 171902 | 86623 | 0 | 0 | 86623 | 86623 | 0 | 0 | 86623 | 67570 | 0 | 0 | 67570
I | Bộ đội Biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 870 | 0 | 0 | 870
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 870 | 0 | 0 | 870
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 35123 | 0 | 0 | 35123 | 870 | 0 | 0 | 870
| Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | huyện Châu Thành | Theo thiết kế mẫu đồn biên phòng năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ quốc phòng | 2022-2024 | 288/QĐ-SKHĐT 02/11/2021 | 40000 |  |  | 40000 | 35123 |  |  | 35123 | 35123 |  |  | 35123 | 870 |  |  | 870
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  |  |  |  | 131902 | 0 | 0 | 131902 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 66700 | 0 | 0 | 66700
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 131902 | 0 | 0 | 131902 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 66700 | 0 | 0 | 66700
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 131902 | 0 | 0 | 131902 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 0 | 0 | 51500 | 66700 | 0 | 0 | 66700
| Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | xã Tân Phú, huyện Tân Châu | DT: 186.571m2 | 2021-2024 | 1661/QĐ-UBND 05/8/2022 | 85799 |  |  | 85799 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 47200 |  |  | 47200
| Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | Châu Thành | DT: 2.146m2 | 2023-2025 | 257/QĐ-SKHĐT 25/11/2022 | 28106 |  |  | 28106 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 15000 |  |  | 15000
| Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng Tham mưu | xã Đồng Khởi-huyện Châu Thành | DT: 30.000m2 | 2023-2025 | 21/QĐ-SKHĐT 07/02/2023 | 17997 |  |  | 17997 | 11500 |  |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500 | 4500 |  |  | 4500
b | Dự án khởi công mới
D | CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |  |  |  |  | 11403 | 0 | 0 | 11403 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 7380 | 0 | 0 | 7380
I | Công an tỉnh |  |  |  |  | 11403 | 0 | 0 | 11403 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 7380 | 0 | 0 | 7380
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 11403 | 0 | 0 | 11403 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 7380 | 0 | 0 | 7380
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 11403 | 0 | 0 | 11403 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 0 | 2916 | 7380 | 0 | 0 | 7380
| Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Xây mới NLV, nhà xe phòng cháy chữa cháy, trực tác chiến, nhà xe cán bộ chiến sĩ và các hạng mục khác | 2022-2024 | 142/QĐ-BQLKKT 17/11/2023 | 11403 |  |  | 11403 | 2916 |  |  | 2916 | 2916 |  |  | 2916 | 7380 |  |  | 7380
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH |  |  |  |  | 164603 | 0 | 123000 | 41603 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 44451 | 0 | 22451 | 22000
I | Sở Y tế |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
| Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 1: Các huyện, thị xã, thành phố; 2: Các cơ sở khám chữa bệnh công lập; 3: 2023-2025; 4: 137/QĐ-SKHĐT 21/5/2021; 274/QĐ-SKHĐT 14/12/2022 (đ/c); 5: 24500; 8: 24500; 9: 0; 13: 0; 17: 22000; 20: 22000
b | Dự án khởi công mới
II | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 140103 | 0 | 123000 | 17103 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 22451 | 0 | 22451 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 140103 | 0 | 123000 | 17103 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 22451 | 0 | 22451 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 140103 | 0 | 123000 | 17103 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 78549 | 0 | 22451 | 0 | 22451 | 0
| Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh | TP Tây Ninh | Diện tích 3.325m2; Trang thiết bị,… | 2021-2024 | 3063/QĐ-UBND 17/12/2020; 881/QĐ-UBND 11/4/2023 (đc) | 76747 |  | 62000 | 14747 | 38899 |  | 38899 |  | 38899 |  | 38899 |  | 12101 |  | 12101
| Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã | 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế tuyến thị trấn, xã, phường | Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế tuyến thị trấn, xã, phường | 2022-2024 | 1498/QĐ-UBND 20/07/2023 | 63356 |  | 61000 | 2356 | 39650 |  | 39650 |  | 39650 |  | 39650 |  | 10350 |  | 10350
b | Dự án khởi công mới
E | CHI VĂN HÓA, THÔNG TIN |  |  |  |  | 69870 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 69870 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 69870 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 69870 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2) | 1: xã Thái Bình - huyện Châu Thành; 2: Xây dựng hồ bơi, cải tạo khu ký túc xá, khu căn tin, sân vận động,… bổ sung thiết bị phục vụ tập luyện và sinh hoạt của vận động viên; 3: 2023-2026; 5: 69870; 8: 69870; 9: 0; 13: 0; 17: 15000; 20: 15000
F | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN
G | CHI THỂ DỤC, THỂ THAO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 903055 | 261874 | 0 | 641181 | 175609 | 0 | 0 | 175609 | 175609 | 0 | 0 | 175609 | 112990 | 0 | 0 | 112990
I | BQL DA ĐTXD tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 500882 | 0 | 0 | 500882 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 63400 | 0 | 0 | 63400
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 500882 | 0 | 0 | 500882 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 63400 | 0 | 0 | 63400
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 150884 | 0 | 0 | 150884 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 116573 | 0 | 0 | 116573 | 13400 | 0 | 0 | 13400
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | Thị xã Hòa Thành | đầu tư nhà máy nước thải công xuất 12.000m3/ngày.đêm và các đường ống thu gom nước thải | 2021-2024 | 1249/QĐ-UBND 22/6/2020; 2757/QĐ-UBND 30/12/2022 (đ/c); …/QĐ-UBND …/…/2023 (đc) | 150884 |  |  | 150884 | 116573 |  |  | 116573 | 116573 |  |  | 116573 | 13400 |  |  | 13400
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 349998 | 0 | 0 | 349998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
1 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 1: Thị xã Hòa Thành; 2: Xây mới trạm xử lý và hệ thống thu gôm nước thải; 3: 2023-2025; 5: 349998; 8: 349998; 9: 0; 13: 0; 17: 50000; 20: 50000
II | UBND thành phố Tây Ninh |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 43490 | 0 | 0 | 43490
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 43490 | 0 | 0 | 43490
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 355564 | 261874 | 0 | 93690 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 43490 | 0 | 0 | 43490
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | 5.000 m3/ngđ | 2018-2025 | 835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018; 413/QĐ-UBND 08/02/2018; 2372/QĐ-UBND 25/9/2018; 2741/QĐ-UBND 12/11/2018; 3147/QĐ-UBND 22/11/2021 (đ/c); 2161/QĐ-UBND 24/10/2023 (đc) | 355564 | 261874 |  | 93690 | 23200 |  |  | 23200 | 23200 | 0 |  | 23200 | 43490 |  |  | 43490
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 6100 | 0 | 0 | 6100
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 6100 | 0 | 0 | 6100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 46609 | 0 | 0 | 46609 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 35836 | 0 | 0 | 35836 | 6100 | 0 | 0 | 6100
1 | Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu | Đầu tư đường ống thu gom và xây dựng vỉa hè | 2023-2025 | 107/QĐ-SKHĐT 11/7/2022 | 46609 |  |  | 46609 | 35836 |  |  | 35836 | 35836 |  |  | 35836 | 6100 |  |  | 6100
I | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ |  |  |  |  | 6640045 | 0 | 2510400 | 4129498 | 2635471.722 | 0 | 1955700 | 679771.722 | 2679778 | 0 | 1960166 | 719612 | 1850037 | 0 | 561309 | 1288728
I | Ban QLDA ĐT và XD ngành Giao thông |  |  |  |  | 4743817 | 0 | 2070000 | 2673817 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 1083215 | 0 | 170747 | 912468
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 4743817 | 0 | 2070000 | 2673817 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 1083215 | 0 | 170747 | 912468
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4743817 | 0 | 2070000 | 2673817 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 2361140 | 0 | 1857812 | 503328 | 1083215 | 0 | 170747 | 912468
| Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | Thị xã Trảng Bàng - Dương Minh Châu | 48,113km BTN | 2021-2026 | 1492/QĐ-UBND 12/7/2021 | 3416237 |  | 1200000 | 2216237 | 1612328 |  | 1200000 | 412328 | 1612328 |  | 1200000 | 412328 | 753468 |  |  | 753468
| Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | Huyện Tân Châu | Dài 16km | 2020-2024 | 2688/QĐ-UBND 03/11/2020 | 499942 |  | 370000 | 129942 | 258810 |  | 197810 | 61000 | 258810 |  | 197810 | 61000 | 139749 |  | 130749 | 9000
| Đường Trường Hòa - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784) | thị xã Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu | Dài 4.963,47m | 2022-2025 | 2737/QĐ-UBND 29/12/2022 | 218845 |  |  | 218845 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 150000 |  |  | 150000
| Nâng cấp, mở rộng ĐT.795 | Tân Châu, Tân Biên | 36,2km BTN | 2021-2024 | 1036/QĐ-UBND 15/11/2021; 2664/QĐ-UBND 07/7/2021 | 608793 |  | 500000 | 108793 | 460002 |  | 460002 |  | 460002 |  | 460002 |  | 39998 |  | 39998
b | Dự án khởi công mới
II | BQLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |  |  |  |  | 1018782 | 0 | 0 | 1018782 | 100525.722 | 0 | 27000 | 73525.722 | 101117 | 0 | 27000 | 74117 | 368030 | 0 | 153000 | 215030
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1018782 | 0 | 0 | 1018782 | 100525.722 | 0 | 27000 | 73525.722 | 101117 | 0 | 27000 | 74117 | 368030 | 0 | 153000 | 215030
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 411082 | 0 | 0 | 411082 | 100525.722 | 0 | 27000 | 73525.722 | 101117 | 0 | 27000 | 74117 | 266030 | 0 | 153000 | 113030
| Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | thị xã Trảng Bàng | 4,5km | 2022-2024 | 316/QĐ-SKHĐT 09/12/2021 | 17000 |  |  | 17000 | 7300 |  |  | 7300 | 7300 |  |  | 7300 | 7700 |  |  | 7700
| Kênh tiêu Tân Hiệp | huyện Tân Châu | Dài 4,7km | 2022-2024 | 311/QĐ-SKHĐT 06/12/2021 | 14999 |  |  | 14999 | 7800 |  |  | 7800 | 7800 |  |  | 7800 | 5700 |  |  | 5700
| Kênh tiêu Suối Ông Hùng | huyện Dương Minh Châu | Dài 200 ha | 2022-2024 | 310/QĐ-SKHĐT 03/12/2021 | 8000 |  |  | 8000 | 6250 |  |  | 6250 | 6250 |  |  | 6250 | 950 |  |  | 950
| Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | huyện: Châu Thành, Tân Biên | Gia cố kênh, nâng cấp một số công trình trên kênh | 2022-2024 | 300/QĐ-SKHĐT 22/11/2021 | 19642 |  |  | 19642 | 16427 |  |  | 16427 | 16427 |  |  | 16427 | 1570 |  |  | 1570
| Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | huyện Tân Châu | Xây mới 12 nhà, trạm BVR tại 12 vị trí thuộc khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 2023-2025 | 219/QĐ-UBND 28/10/2022 | 7000 |  |  | 7000 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500
| Trạm bơm Tân Long | Châu Thành | Tưới tiêu diện tích 732 ha | 2022-2025 | 1576/QĐ-UBND 01/8/2022 | 218046 |  |  | 218046 | 32840 |  | 27000 | 5840 | 32840 |  | 27000 | 5840 | 157160 |  | 153000 | 4160
| Nạo vét rạch Gò Suối | huyện Bến Cầu và TX Trảng Bàng | Dài 5,13km | 2023-2025 | 31/QĐ-SKHĐT 06/3/2023 | 21842 |  |  | 21842 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 550 | 22450 |  |  | 22450
| Nạo vét kênh Đìa Xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo | huyện Bến Cầu | Tiêu thoát nước cho lưu vực 5.045 ha đất nông nghiệp và DT 730 ha khu dân cư và khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 2023-2025 | 57/QĐ-SKHĐT 05/5/2023 | 17209 |  |  | 17209 | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 17600 |  |  | 17600
| Kênh tiêu Suối Nước Đục | huyện Tân Châu | Dài 8.860m | 2023-2025 | 70/QĐ-SKHĐT 29/5/2023 | 36944 |  |  | 36944 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 32400 |  |  | 32400
| Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây trồng | huyện Châu Thành | 980m2 | 2023-2025 | 97/QĐ-SKHĐT 22/6/2023 | 3500 |  |  | 3500 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 2500 |  |  | 2500
| Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | Tân Châu | Sửa chữa, cấp nước cho khoảng 500 hộ dân | 2022-2024 | 342/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 | 3500 |  |  | 3500 | 2481.413 |  |  | 2481.413 | 2800 |  |  | 2800 | 400 |  |  | 400
| Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | xã Tân Hòa, huyện Tân Châu | Cấp nước cho khoảng 2.580 hộ | 2022-2024 | 347/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 | 13000 |  |  | 13000 | 11227.309 |  |  | 11227.309 | 11500 |  |  | 11500 | 200 |  |  | 200
| Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu | xã Tân Đông, huyện Tân Châu | Nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục trạm cấp nước, CS 30 m3/h, cung cấp cho khoảng 600 hộ dân | 2022-2024 | 346/QĐ-SKHĐT 28/12/2021 | 14500 |  |  | 14500 | 7500 |  |  | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | 5500 |  |  | 5500
| Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên | Thạnh Bình, huyện Tân Biên | 500 hộ | 2023-2025 | 42/QĐ-SKHĐT 24/3/2023 | 9000 |  |  | 9000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 6000 |  |  | 6000
| Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh | Tân Bình, TP Tây Ninh | 400 hộ | 2023-2025 | 60/QĐ-SKHĐT 12/5/2023 | 3200 |  |  | 3200 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 2100 |  |  | 2100
| Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã Hòa Hiệp | huyện Tân Biên | Cải tạo giếng khoan hiện hữu thổi rửa giếng hiện hữu theo chiều dọc ống lọc 20m, bơm hút nước thí nghiệm kiểm tra lưu lượng giếng; Xây mới trạm bơm giếng, Đầu tư mới trạm biến áp 3 pha 3x15kVA,… | 2023-2024 | 118/QĐ-SKHĐT 20/7/2023 | 3700 |  |  | 3700 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 300 |  |  | 300
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 607700 | 0 | 0 | 607700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 102000
| Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 1: huyện: Châu Thành và Bến Cầu; 2: Kiên cố hóa bằng bê tông khoảng 4,3km; 3: 2023-2026; 5: 600000; 8: 600000; 9: 0; 13: 0; 17: 100000; 20: 100000
| Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh | 1: TP Tây Ninh; 2: Nâng cấp, sửa chữa; 3: 2024-2025; 4: 215/QĐ-SKHĐT 21/11/2023; 5: 7700; 8: 7700; 9: 0; 13: 0; 17: 2000; 20: 2000
III | Chi cục kiểm lâm Tây Ninh |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 1660 | 0 | 0 | 1660
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 1660 | 0 | 0 | 1660
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5522 | 0 | 0 | 5522 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 3340 | 1660 | 0 | 0 | 1660
| Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Mua và phân bổ 1.181.190 cây giống lâm nghiệp các loại cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh | 2022-2024 | 3133/QĐ-UBND 19/11/2021 | 5522 |  |  | 5522 | 3340 |  |  | 3340 | 3340 |  |  | 3340 | 1660 |  |  | 1660
b | Dự án khởi công mới
IV | Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen |  |  |  |  | 1659 | 0 | 0 | 1659 | 770 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 770 | 730 | 0 | 0 | 730
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1659 | 0 | 0 | 1659 | 770 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 770 | 730 | 0 | 0 | 730
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1659 | 0 | 0 | 1659 | 770 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 770 | 730 | 0 | 0 | 730
| Trồng rừng mới Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà giai đoạn 2023-2025 | huyện Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh | Trồng mới 50 ha | 2023-2025 | 64/QĐ-SKHĐT 24/5/2023 | 1659 |  |  | 1659 | 770 |  |  | 770 | 770 |  |  | 770 | 730 |  |  | 730
b | Dự án khởi công mới
V | Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng |  |  |  |  | 33905 | 0 | 0 | 33905 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 8800 | 0 | 0 | 8800
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 33905 | 0 | 0 | 33905 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 8800 | 0 | 0 | 8800
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 33905 | 0 | 0 | 33905 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 8800 | 0 | 0 | 8800
| Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2023-2025 | huyện Tân Châu và huyện Dương Minh Châu | Trồng mới 1.000 ha và chăm sóc rừng trồng | 2023-2025 | 55/QĐ-SKHĐT 27/4/2023 | 33905 |  |  | 33905 | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  |  | 18000 | 8800 |  |  | 8800
b | Dự án khởi công mới
VI | Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát |  |  |  |  | 1668 | 0 | 0 | 1668 | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 1120 | 0 | 0 | 1120
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 1668 | 0 | 0 | 1668 | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 1120 | 0 | 0 | 1120
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 1668 | 0 | 0 | 1668 | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 1120 | 0 | 0 | 1120
| Bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2023-2025 | huyện Tân Biên | Trồng mới 38,7 ha và chăm sóc rừng trồng | 2023-2025 | 61/QĐ-SKHĐT 19/5/2023 | 1668 |  |  | 1668 | 380 |  |  | 380 | 380 |  |  | 380 | 1120 |  |  | 1120
b | Dự án khởi công mới
VII | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 70888 | 0 | 70888 | 0 | 75354 | 0 | 75354 | 0 | 7549 | 0 | 4549 | 3000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 70888 | 0 | 70888 | 0 | 75354 | 0 | 75354 | 0 | 7549 | 0 | 4549 | 3000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 95752 | 0 | 80000 | 15752 | 70888 | 0 | 70888 | 0 | 75354 | 0 | 75354 | 0 | 7549 | 0 | 4549 | 3000
1 | Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam | Tân Châu | Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.280 mét; mặt đường sỏi đỏ rộng 5,0 mét, nền đường rộng 7,0 mét | 2021-2024 | 3020/QĐ-UBND 19/12/2016; 677/QĐ-UBND 24/3/2021 | 95752 |  | 80000 | 15752 | 70888 |  | 70888 |  | 75354 |  | 75354 |  | 7549 |  | 4549 | 3000
b | Dự án khởi công mới
VIII | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29310 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29310 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 29457 | 0 | 0 | 29310 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 3500 | 0 | 0 | 3500
1 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | thành phố Tây Ninh | Giải quyết tinh trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn | 2022-2024 | 21/QĐ-SKHĐT 13/01/2022 | 29457 |  |  | 29310 | 21500 |  |  | 21500 | 21500 |  |  | 21500 | 3500 |  |  | 3500
b | Dự án khởi công mới
IX | BQL Khu kinh tế tỉnh |  |  |  |  | 468094 | 0 | 360400 | 107694 | 7751 | 0 | 0 | 7751 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 248013 | 0 | 233013 | 15000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 468094 | 0 | 360400 | 107694 | 7751 | 0 | 0 | 7751 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 248013 | 0 | 233013 | 15000
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 58052 | 0 | 0 | 58052 | 7751 | 0 | 0 | 7751 | 47000 | 0 | 0 | 47000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | huyện Bến Cầu | Dài 1.070m | 2022-2023 | 135/QĐ-BQLKKT 30/11/2021 | 58052 |  |  | 58052 | 7751 |  |  | 7751 | 47000 |  |  | 47000 | 5000 |  |  | 5000
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 410042 | 0 | 360400 | 49642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243013 | 0 | 233013 | 10000
| Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 1: Khu KTCK Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; 2: Đầu tư các dự án thuộc KKTCK Mộc Bài; 3: 2022-2025; 5: 410042; 7: 360400; 8: 49642; 9: 0; 13: 0; 17: 243013; 19: 233013; 20: 10000
X | BQLDA ĐTXD thị xã Hòa Thành |  |  |  |  | 110187 | 0 | 0 | 110187 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 37350 | 0 | 0 | 37350
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 110187 | 0 | 0 | 110187 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 37350 | 0 | 0 | 37350
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 30691 | 0 | 0 | 30691 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 28650 | 0 | 0 | 28650 | 350 | 0 | 0 | 350
| Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | thị xã Hòa Thành | Dài 1.641,66m,… | 2022-2024 | 327/QĐ-SKHĐT 14/12/2021 | 30691 |  |  | 30691 | 28650 |  |  | 28650 | 28650 |  |  | 28650 | 350 |  |  | 350
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 79496 | 0 | 0 | 79496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000
| Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng (Từ đường Thượng Thâu Thanh đến QL22B) | 1: thị xã Hòa Thành; 2: Xây dựng mặt đường và hệ thống mương; 3: 2024-2026; 4: 1635/QĐ-UBND 09/8/2023; 5: 79496; 8: 79496; 9: 0; 13: 0; 17: 37000; 20: 37000
XI | BQLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng |  |  |  |  | 59990 | 0 | 0 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 59990 | 0 | 0 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 59990 | 0 | 0 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
| Chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng - giai đoạn 1 | 1: Thị Trấn; 2: XD hệ thống cống, mương thoát nước + nạo vét rạch hiện hữu; L = 9,805km; 3: 2024-2026; 4: 269/QĐ-UBND 28/01/2022; 5: 59990; 8: 59990; 9: 0; 13: 0; 17: 50000; 20: 50000
XII | Văn phòng Tỉnh ủy |  |  |  |  | 42119 | 0 | 0 | 42119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 0 | 0 | 35600
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 42119 | 0 | 0 | 42119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 0 | 0 | 35600
a | Dự án chuyển tiếp
b | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 42119 | 0 | 0 | 42119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 0 | 0 | 35600
| Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025 | 1: Tỉnh ủy; 2: Đầu tư trang thiết bị, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phục vụ yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tỉnh ủy Tây Ninh; 3: 2023-2024; 4: 730/QĐ-UBND 24/3/2023; 5: 42119; 8: 42119; 9: 0; 13: 0; 17: 35600; 20: 35600
XIII | BQLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 4470 | 0 | 0 | 4470
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 4470 | 0 | 0 | 4470
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 29093 | 0 | 0 | 29093 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 22527 | 0 | 0 | 22527 | 4470 | 0 | 0 | 4470
1 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | huyện Dương Minh Châu | Dài 7,5km | 2022-2024 | 27/QĐ-SKHĐT 18/01/2022 | 29093 |  |  | 29093 | 22527 |  |  | 22527 | 22527 |  |  | 22527 | 4470 |  |  | 4470
b | Dự án khởi công mới
K | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI |  |  |  |  | 15260 | 0 | 0 | 15260 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 11350 | 0 | 0 | 11350
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh |  |  |  |  | 15260 | 0 | 0 | 15260 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 11350 | 0 | 0 | 11350
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 15260 | 0 | 0 | 15260 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 11350 | 0 | 0 | 11350
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 12809 | 0 | 0 | 12809 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 9150 | 0 | 0 | 9150
| Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | TP.Tây Ninh | Mua sắm, lắp đặt máy lạnh mới; sửa chữa một số hệ thống máy lạnh hiện trạng | 2022-2024 | 126/QĐ-SKHĐT 08/8/2023 | 6630 |  |  | 6630 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 4300 |  |  | 4300
| Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh | TP.Tây Ninh | Sửa chữa, cải tạo | 2023-2024 | 89/QĐ-SKHĐT 14/6/2023 | 2118 |  |  | 2118 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  | 2000
| Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công thương Tây Ninh | TP.Tây Ninh | Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh | 2023-2025 | 56/QĐ-SKHĐT 04/5/2023 | 768 |  |  | 768 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 50 |  |  | 50
| Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh | TP.Tây Ninh | Cải tạo, sửa chữa | 2023-2024 | 90/QĐ-SKHĐT 14/6/2023 | 3293 |  |  | 3293 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 2800 |  |  | 2800
a | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 2451 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200
| Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy | 1: Phường 3, TP. Tây Ninh; 2: Cải tạo, sửa chữa; 3: 2023-2024; 5: 2451; 8: 2451; 9: 0; 13: 0; 17: 2200; 20: 2200
L | CHI XÃ HỘI |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 2100 | 0 | 0 | 2100
I | BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh TN |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 2100 | 0 | 0 | 2100
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14690 | 0 | 0 | 14690 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 2100 | 0 | 0 | 2100
| Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | Tân Hưng, Tân Châu | Cải tạo, sửa chữa | 2022-2024 | 360/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 | 14690 |  |  | 14690 | 7400 | 0 |  | 7400 | 11300 |  |  | 11300 | 2100 |  | 0 | 2100
b | Dự án khởi công mới
M | CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH, QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH; CẤP B2 LÃI XUẤT TÍN DỤNG ƯU ĐÃI, PHÍ QUẢN LÝ; HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN; HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA; HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ | 13: 135000; 14: 0; 15: 0; 16: 135000; 17: 168257; 18: 0; 19: 0; 20: 168257
1 | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | 13: 0; 17: 21721; 20: 21721
2 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 13: 120000; 16: 120000; 17: 100000; 20: 100000
3 | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | 13: 0; 16: 0; 17: 22240; 20: 22240
4 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | 13: 0; 16: 0; 17: 18120; 20: 18120
5 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 13: 15000; 16: 15000; 17: 6176; 20: 6176
N | CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 369433 | 0 | 108000 | 261433 | 4015667 | 0 | 108000 | 3907667 | 1926224 | 0 | 132917 | 1793307
I | Chuẩn bị đầu tư | 5: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 17: 7550; 20: 7550
II | Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện (chưa phân khai) | 5: 0; 9: 261433; 12: 261433; 13: 261433; 16: 261433; 17: 29900; 20: 29900
III | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố (thực hiện dự án) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646234 | 0 | 0 | 3646234 | 1035857 |  |  | 1035857
IV | Hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố (thực hiện dự án) |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
I | UBND huyện Tân Biên |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
1 | Chuẩn bị đầu tư
2 | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
a | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 234835 | 0 | 150000 | 84835 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0
1 | Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Dài 1.780 m | 2020-2024 | 1641/QĐ-UBND 31/7/2020 | 234835 |  | 150000 | 84835 | 108000 |  | 108000 | 0 | 108000 |  | 108000 |  | 12000 |  | 12000
V | NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | 17: 720000; 20: 720000
VI | NGÂN SÁCH TRUNG UƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG (BSCMT CHO HUYỆN) | 17: 120917; 18: 0; 19: 120917; 20: 0
1 | CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Hỗ trợ mục tiêu xã Hòa Hiệp huyện Tân Biên | 17: 4347; 19: 4347
3 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới | 17: 116570; 19: 116570
Note on U12: Ngô Thị Hồng Hạnh: Vốn NSTW + Vốn CTMTQG: phần tỉnh thực hiện và BSCMT cho huyện
Note on V12: Ngô Thị Hồng Hạnh: Chi ĐTPT NSĐP (tỉnh + huyện)
Note on V88: Mang Thị Hằng Nga: Bội chi: 11.100 triệu đồng XSKT: 23.565 triệu đồng NSTT: 8.825 triệu đồng