## GN chi tiết gửi UBND (in)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (ĐẾN 20/9/2022)
(Kèm theo Công văn số: 2887/STC-TCĐT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Dự án |  | Kế hoạch năm 2022 |  |  |  | Giải ngân đến 20/9/2022 |  |  |  |  | Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)
|  | Tổng Cộng | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Vốn kéo dài | Tổng cộng | Kế hoạch vốn 2022 |  |  | Vốn kéo dài | Tổng cộng | Trong đó: KH đầu năm
|  |  | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung |  |  | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung
1 | 2 | 3=4+7 | 3=4+5 | 4 | 5 | 7 | 7=9+12 | 6=7+8 | 7 | 8 | 12 | 9=6/3 | 10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B) |  | 4402774.5919 | 4402774.5919 | 4269500 | 133274.5919 | 0 | 2569507.0573 | 2569507.0573 | 2566088.451 | 3418.6063 | 0 | 58.3611 | 60.1028
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2326125 | 2326125 | 2326125 | 0 | 0 | 1193727.2283 | 1193727.2283 | 1193727.2283 | 0 | 0 | 51.3183 | 51.3183
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 162500 | 162500 | 162500 | 0 | 0 | 105469.6275 | 105469.6275 | 105469.6275 | 0 | 0 | 64.9044 | 64.9044
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 162500 | 162500 | 162500 | 0 | 0 | 105469.6275 | 105469.6275 | 105469.6275 | 0 | 0 | 64.9044 | 64.9044
1.1 | Hệ thống tưới tiêu phía tây sông Vàm cỏ Đông (giai đoạn 1) | 162500 | 162500 | 162500 |  |  | 105469.6275 | 105469.6275 | 105469.6275 |  |  | 64.9044 | 64.9044
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 29600 | 29600 | 29600 | 0 | 0 | 2001.69 | 2001.69 | 2001.69 | 0 | 0 | 6.7625 | 6.7625
| Chuẩn bị đầu tư | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49
2.1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0.747 | 0.747 | 0.747 |  | 0 | 2.49 | 2.49
| Thực hiện dự án | 29570 | 29570 | 29570 | 0 | 0 | 2000.943 | 2000.943 | 2000.943 | 0 | 0 | 6.7668 | 6.7668
2.2 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 26670 | 26670 | 26670 |  |  | 250 | 250 | 250 |  |  | 0.93738 | 0.93738
2.3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 2900 | 2900 | 2900 |  |  | 1750.943 | 1750.943 | 1750.943 |  |  | 60.3773 | 60.3773
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 42800 | 42800 | 42800 | 0 | 0 | 32165.9297 | 32165.9297 | 32165.9297 | 0 | 0 | 75.154 | 75.154
| Chuẩn bị đầu tư | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 150 | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse) | 150 | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 32165.9297 | 32165.9297 | 32165.9297 | 0 | 0 | 75.6845 | 75.6845
3.3 | Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh | 500 | 500 | 500 |  |  | 408.399 | 408.399 | 408.399 |  |  | 81.6798 | 81.6798
3.4 | Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 14800 | 14800 | 14800 |  |  | 98.6667 | 98.6667
3.5 | Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số | 17200 | 17200 | 17200 |  |  | 16762.3455 | 16762.3455 | 16762.3455 |  |  | 97.4555 | 97.4555
3.6 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 9800 | 9800 | 9800 |  |  | 195.1852 | 195.1852 | 195.1852 |  |  | 1.9917 | 1.9917
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 5041.8397 | 5041.8397 | 5041.8397 | 0 | 0 | 86.9283 | 86.9283
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 5041.8397 | 5041.8397 | 5041.8397 | 0 | 0 | 86.9283 | 86.9283
4.1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | 5800 | 5800 | 5800 |  |  | 5041.8397 | 5041.8397 | 5041.8397 |  |  | 86.9283 | 86.9283
5 | Sở Y tế | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 5029.8877 | 5029.8877 | 5029.8877 | 0 | 0 | 21.4038 | 21.4038
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 5029.8877 | 5029.8877 | 5029.8877 | 0 | 0 | 21.4038 | 21.4038
6.1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 23500 | 23500 | 23500 |  |  | 5029.8877 | 5029.8877 | 5029.8877 |  |  | 21.4038 | 21.4038
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Sở Nội vụ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 315.5001 | 315.5001 | 315.5001 | 0 | 0 | 3.155 | 3.155
| Thực hiện dự án | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 315.5001 | 315.5001 | 315.5001 | 0 | 0 | 3.155 | 3.155
7.1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 315.5001 | 315.5001 | 315.5001 |  |  | 3.155 | 3.155
8 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 29726 | 29726 | 29726 | 0 | 0 | 27686.4131 | 27686.4131 | 27686.4131 | 0 | 0 | 93.1387 | 93.1387
| Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 29626 | 29626 | 29626 | 0 | 0 | 27686.4131 | 27686.4131 | 27686.4131 | 0 | 0 | 93.4531 | 93.4531
8.2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 14060.4977 | 14060.4977 | 14060.4977 |  |  | 93.7367 | 93.7367
8.3 | Đầu tư các dự án thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.4 | Đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (giai đoạn 1) | 13626 | 13626 | 13626 |  |  | 13625.9154 | 13625.9154 | 13625.9154 |  |  | 99.9994 | 99.9994
9 | BQLDA ĐTXD Giao thông | 995168 | 995168 | 995168 | 0 | 0 | 545962.0285 | 545962.0285 | 545962.0285 | 0 | 0 | 54.8613 | 54.8613
| Chuẩn bị đầu tư | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Đường Trường Hòa - Chà Là (từ Nguyễn Văn Linh đến ĐT 784) | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2 | Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.3 | Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 988868 | 988868 | 988868 | 0 | 0 | 545962.0285 | 545962.0285 | 545962.0285 | 0 | 0 | 55.2108 | 55.2108
9.4 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 782 - ĐT 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Bình) | 109200 | 109200 | 109200 |  |  | 6917.791 | 6917.791 | 6917.791 |  |  | 6.335 | 6.335
9.5 | Đường Đất Sét -Bến Củi | 115000 | 115000 | 115000 |  |  | 618.273 | 618.273 | 618.273 |  |  | 0.53763 | 0.53763
9.6 | Cầu An Hòa | 24300 | 24300 | 24300 |  |  | 1274.434 | 1274.434 | 1274.434 |  |  | 5.2446 | 5.2446
9.7 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 1293.492 | 1293.492 | 1293.492 |  |  | 25.8698 | 25.8698
9.8 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 12429.449 | 12429.449 | 12429.449 |  |  | 62.1472 | 62.1472
9.9 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 85000 | 85000 | 85000 | 0 |  | 11010.1983 | 11010.1983 | 11010.1983 | 0 |  | 12.9532 | 12.9532
9.10 | Nâng cấp mở rộng ĐT.795 | 118046 | 118046 | 118046 |  |  | 75910.6655 | 75910.6655 | 75910.6655 |  |  | 64.306 | 64.306
9.11 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | 465000 | 465000 | 465000 |  |  | 426558.8247 | 426558.8247 | 426558.8247 |  |  | 91.7331 | 91.7331
9.12 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 428.777 | 428.777 | 428.777 |  |  | 2.1439 | 2.1439
9.13 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 198.68 | 198.68 | 198.68 |  |  | 1.1038 | 1.1038
9.14 | Đường từ ngã ba ĐT.781 - Bờ Hồ Dầu Tiếng đến ĐT.785 - Ngã tư Tân Hưng | 8721 | 8721 | 8721 |  |  | 8720.706 | 8720.706 | 8720.706 |  |  | 99.9966 | 99.9966
9.15 | Đường ĐT 790 nối dài, đoạn từ Khedol - Suối Đá (ĐT.790B) đến đường Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cổng số 3 (ĐT.781) | 601 | 601 | 601 |  |  | 600.738 | 600.738 | 600.738 |  |  | 99.9564 | 99.9564
13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vốn kéo dài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 73122 | 73122 | 73122 | 0 | 0 | 50803.7854 | 50803.7854 | 50803.7854 | 0 | 0 | 69.4781 | 69.4781
| Chuẩn bị đầu tư | 4770 | 4770 | 4770 | 0 | 0 | 1388.795 | 1388.795 | 1388.795 | 0 | 0 | 29.1152 | 29.1152
10.1 | Nạo vét rạch Gò Suối | 280 | 280 | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.2 | Trạm bơm Tân Long | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 954 | 954 | 954 |  |  | 47.7 | 47.7
10.3 | Nạo vét kênh đìa xù từ cầu Đìa Xù đến giáp rạch Vàm Bảo | 550 | 550 | 550 |  |  | 434.795 | 434.795 | 434.795 |  |  | 79.0536 | 79.0536
10.4 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.5 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 230 | 230 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.6 | Sửa chữa, xây mới một số hạng mục trại giống, cây giống | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.7 | Kênh tiêu suối Nước Đục | 630 | 630 | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.8 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Lợi, Thạnh Bình, Tân Biên | 480 | 480 | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.9 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Trung, Tân Bình, TP Tây Ninh | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.10 | Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 250 | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 68352 | 68352 | 68352 | 0 | 0 | 49414.9904 | 49414.9904 | 49414.9904 | 0 | 0 | 72.2949 | 72.2949
10.10 | Kênh tiêu T12 - 17 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 15994.2384 | 15994.2384 | 15994.2384 |  |  | 79.9712 | 79.9712
10.11 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 1550 | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 1550 |  |  | 100 | 100
10.12 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 4700 | 4700 | 4700 |  |  | 3819.6 | 3819.6 | 3819.6 |  |  | 81.2681 | 81.2681
10.13 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 134.746 | 134.746 | 134.746 |  |  | 13.4746 | 13.4746
10.14 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 3400.223 | 3400.223 | 3400.223 |  |  | 75.5605 | 75.5605
10.15 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1381.313 | 1381.313 | 1381.313 |  |  | 69.0657 | 69.0657
10.16 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 897.192 | 897.192 | 897.192 |  |  | 44.8596 | 44.8596
10.17 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 457.974 | 457.974 | 457.974 |  |  | 22.8987 | 22.8987
10.18 | Kênh tiêu Tân Hiệp | 4200 | 4200 | 4200 |  |  | 3536.962 | 3536.962 | 3536.962 |  |  | 84.2134 | 84.2134
10.19 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | 2300 | 2300 | 2300 |  |  | 1561.029 | 1561.029 | 1561.029 |  |  | 67.8708 | 67.8708
10.20 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 100 | 100
10.21 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
10.22 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 758.117 | 758.117 | 758.117 |  |  | 15.1623 | 15.1623
10.23 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
10.24 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 1700 | 1700 | 1700 |  |  | 1641.138 | 1641.138 | 1641.138 |  |  | 96.5375 | 96.5375
10.25 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | 700 | 700 | 700 |  |  | 504.841 | 504.841 | 504.841 |  |  | 72.1201 | 72.1201
10.26 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | 600 | 600 | 600 |  |  | 87.695 | 87.695 | 87.695 |  |  | 14.6158 | 14.6158
10.27 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 100 | 100
10.28 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 3877.535 | 3877.535 | 3877.535 |  |  | 77.5507 | 77.5507
10.29 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 210.943 | 210.943 | 210.943 |  |  | 14.0629 | 14.0629
10.30 | Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu | 102 | 102 | 102 |  |  | 101.444 | 101.444 | 101.444 |  |  | 99.4549 | 99.4549
11 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 214614 | 214614 | 214614 | 0 | 0 | 98863.9662 | 98863.9662 | 98863.9662 | 0 | 0 | 46.0659 | 46.0659
| Chuẩn bị đầu tư | 2710 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 7.3801 | 7.3801
11.1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.2 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.3 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.4 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.5 | Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.6 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 1010 | 1010 | 1010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.7 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.8 | TRường THPT Lê Hồng Phong | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.9 | Trường THPT Dương Minh Châu (cơ sở 2) | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.10 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.11 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.12 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.13 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.14 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
11.15 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
| Thực hiện dự án | 211904 | 211904 | 211904 | 0 | 0 | 98663.9662 | 98663.9662 | 98663.9662 | 0 | 0 | 46.5607 | 46.5607
11.16 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 1509 | 1509 | 1509 |  |  | 1508.201 | 1508.201 | 1508.201 |  |  | 99.9471 | 99.9471
11.17 | Trường THPT Tân Châu | 6700 | 6700 | 6700 |  |  | 6063.538 | 6063.538 | 6063.538 |  |  | 90.5006 | 90.5006
11.18 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 100 | 100
11.19 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
11.20 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 3652.332 | 3652.332 | 3652.332 |  |  | 30.4361 | 30.4361
11.21 | Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 23000 | 23000 | 23000 |  |  | 5767.496 | 5767.496 | 5767.496 |  |  | 25.0761 | 25.0761
11.22 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 3931.934 | 3931.934 | 3931.934 |  |  | 65.5322 | 65.5322
11.23 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 3700 | 3700 | 3700 |  |  | 2679.7547 | 2679.7547 | 2679.7547 |  |  | 72.4258 | 72.4258
11.24 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 13182.743 | 13182.743 | 13182.743 |  |  | 21.9712 | 21.9712
11.25 | Hệ thống thu gom và xửa lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 9654.486 | 9654.486 | 9654.486 |  |  | 48.2724 | 48.2724
11.26 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Bến Cầu | 890 | 890 | 890 |  |  | 888.9942 | 888.9942 | 888.9942 |  |  | 99.887 | 99.887
11.27 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Tân Biên | 215 | 215 | 215 |  |  | 213.275 | 213.275 | 213.275 |  |  | 99.1977 | 99.1977
11.28 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-Chi nhánh huyện Trảng Bàng | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 100 | 100
11.29 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 2900 | 2900 | 2900 |  |  | 2900 | 2900 | 2900 |  |  | 100 | 100
11.30 | Trường THPT Tân Hưng | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 1788.7088 | 1788.7088 | 1788.7088 |  |  | 63.8825 | 63.8825
11.31 | Trường THPT Trần Phú | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 5530.662 | 5530.662 | 5530.662 |  |  | 61.4518 | 61.4518
11.32 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 6493.344 | 6493.344 | 6493.344 |  |  | 64.9334 | 64.9334
11.33 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
11.34 | Trường THPT Tân Đông | 4100 | 4100 | 4100 |  |  | 3096.459 | 3096.459 | 3096.459 |  |  | 75.5234 | 75.5234
11.35 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | 5800 | 5800 | 5800 |  |  | 3678.9166 | 3678.9166 | 3678.9166 |  |  | 63.4296 | 63.4296
11.36 | Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa | 2014 | 2014 | 2014 |  |  | 2013.5922 | 2013.5922 | 2013.5922 |  |  | 99.9798 | 99.9798
11.37 | Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn | 2506 | 2506 | 2506 |  |  | 2505.448 | 2505.448 | 2505.448 |  |  | 99.978 | 99.978
11.38 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 6800 | 6800 | 6800 |  |  | 5774.23 | 5774.23 | 5774.23 |  |  | 84.9151 | 84.9151
11.39 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 626.037 | 626.037 | 626.037 |  |  | 20.8679 | 20.8679
11.40 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng | 1392 | 1392 | 1392 |  |  | 1391.7756 | 1391.7756 | 1391.7756 |  |  | 99.9839 | 99.9839
11.41 | Trường THPT Tây Ninh | 224 | 224 | 224 |  |  | 223.6722 | 223.6722 | 223.6722 |  |  | 99.8537 | 99.8537
11.42 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | 466 | 466 | 466 |  |  | 465.7126 | 465.7126 | 465.7126 |  |  | 99.9383 | 99.9383
11.43 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 3316.1107 | 3316.1107 | 3316.1107 |  |  | 82.9028 | 82.9028
11.44 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2477.568 | 2477.568 | 2477.568 |  |  | 61.9392 | 61.9392
11.45 | Cải tạo, sữa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 2600 | 2600 | 2600 |  |  | 2072.457 | 2072.457 | 2072.457 |  |  | 79.7099 | 79.7099
11.46 | Kho lưu trữ chuyên dụng | 188 | 188 | 188 |  |  | 187.599 | 187.599 | 187.599 |  |  | 99.7867 | 99.7867
11.47 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 161 | 161 | 161 |  |  | 160.1811 | 160.1811 | 160.1811 |  |  | 99.4914 | 99.4914
11.48 | Chống ngập điểm số 2 tại khu dân cư khu phố 5, phường 3 | 123 | 123 | 123 |  |  | 122.096 | 122.096 | 122.096 |  |  | 99.265 | 99.265
11.49 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 6095 | 6095 | 6095 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.50 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 235 | 235 | 235 |  |  | 234.8978 | 234.8978 | 234.8978 |  |  | 99.9565 | 99.9565
11.51 | Bệnh viện dã chiến số 06 tại Khu Công nghiệp Phước Đông | 1535 | 1535 | 1535 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.52 | Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 346 | 346 | 346 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.53 | Mở rộng Bệnh viện dã chiến số 01 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công | 357 | 357 | 357 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.54 | Khu vệ sinh cho đội ngũ Y - Bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến số 03 tại Trường Cao đăng Sư phạm Tây Ninh | 62 | 62 | 62 |  |  | 61.7447 | 61.7447 | 61.7447 |  |  | 99.5882 | 99.5882
11.55 | Bệnh viện phục hồi chức năng | 1186 | 1186 | 1186 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Ban QLDA GMS | 106573 | 106573 | 106573 | 0 | 0 | 61401.9185 | 61401.9185 | 61401.9185 | 0 | 0 | 57.6149 | 57.6149
| Thực hiện dự án | 106573 | 106573 | 106573 | 0 | 0 | 61401.9185 | 61401.9185 | 61401.9185 | 0 | 0 | 57.6149 | 57.6149
12.1 | Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng tại Mộc Bài - Tỉnh Tây Ninh | 106573 | 106573 | 106573 |  |  | 61401.9185 | 61401.9185 | 61401.9185 |  |  | 57.6149 | 57.6149
13 | Công an tỉnh | 32300 | 32300 | 32300 | 0 | 0 | 9099.1775 | 9099.1775 | 9099.1775 | 0 | 0 | 28.1708 | 28.1708
| Chuẩn bị đầu tư | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 31700 | 31700 | 31700 | 0 | 0 | 9099.1775 | 9099.1775 | 9099.1775 | 0 | 0 | 28.704 | 28.704
13.3 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.4 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 17500 | 17500 | 17500 |  |  | 5050.7392 | 5050.7392 | 5050.7392 |  |  | 28.8614 | 28.8614
13.5 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 7500 | 7500 | 7500 |  |  | 2832.101 | 2832.101 | 2832.101 |  |  | 37.7613 | 37.7613
13.6 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | 780.5454 | 780.5454 | 780.5454 |  |  | 28.9091 | 28.9091
13.7 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 800 | 800 | 800 |  |  | 435.7919 | 435.7919 | 435.7919 |  |  | 54.474 | 54.474
13.8 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 3200 | 3200 | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 13847 | 13847 | 13847 | 0 | 0 | 7312.083 | 7312.083 | 7312.083 | 0 | 0 | 52.8063 | 52.8063
| Chuẩn bị đầu tư | 2485 | 2485 | 2485 | 0 | 0 | 2264.088 | 2264.088 | 2264.088 | 0 | 0 | 91.1102 | 91.1102
14.1 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 1460 | 1460 | 1460 |  |  | 1448.365 | 1448.365 | 1448.365 |  |  | 99.2031 | 99.2031
14.2 | Xây dựng doanh trại Đại đội Thiết giáp/Phòng tham mưu | 300 | 300 | 300 |  |  | 274.783 | 274.783 | 274.783 |  |  | 91.5943 | 91.5943
14.3 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh | 120 | 120 | 120 |  |  | 43.571 | 43.571 | 43.571 |  |  | 36.3092 | 36.3092
14.4 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 165 | 165 | 165 |  |  | 57.369 | 57.369 | 57.369 |  |  | 34.7691 | 34.7691
14.5 | Xây dựng Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 440 | 440 | 440 |  |  | 440 | 440 | 440 |  |  | 100 | 100
| Thực hiện dự án | 11362 | 11362 | 11362 | 0 | 0 | 5047.995 | 5047.995 | 5047.995 | 0 | 0 | 44.4288 | 44.4288
14.6 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | 1700 | 1700 | 1700 |  |  | 849.979 | 849.979 | 849.979 |  |  | 49.9988 | 49.9988
14.7 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | 1700 | 1700 | 1700 |  |  | 847.543 | 847.543 | 847.543 |  |  | 49.8555 | 49.8555
14.8 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | 1700 | 1700 | 1700 |  |  | 853.842 | 853.842 | 853.842 |  |  | 50.226 | 50.226
14.9 | Sửa chữa, thay thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | 700 | 700 | 700 |  |  | 227.744 | 227.744 | 227.744 |  |  | 32.5349 | 32.5349
14.10 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | 3400 | 3400 | 3400 |  |  | 1155.708 | 1155.708 | 1155.708 |  |  | 33.9914 | 33.9914
14.11 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  | 1113.179 | 1113.179 | 1113.179 |  |  | 53.0085 | 53.0085
14.12 | Nâng cấp sân nền gạch Terrazzo, sơn P, chống thấm, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 40/Châu Thành | 62 | 62 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | 90300 | 90300 | 90300 | 0 | 0 | 48171.344 | 48171.344 | 48171.344 | 0 | 0 | 53.3459 | 53.3459
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 90300 | 90300 | 90300 | 0 | 0 | 48171.344 | 48171.344 | 48171.344 | 0 | 0 | 53.3459 | 53.3459
15.1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | 26300 | 26300 | 26300 |  |  | 9647.244 | 9647.244 | 9647.244 |  |  | 36.6815 | 36.6815
15.2 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 200.01 | 200.01 | 200.01 |  |  | 1.4286 | 1.4286
15.3 | Đường vào Đồn Biên phòng Suối Lam | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 38324.09 | 38324.09 | 38324.09 |  |  | 76.6482 | 76.6482
16 | Chi cục Kiểm lâm | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1729.6634 | 1729.6634 | 1729.6634 | 0 | 0 | 96.0924 | 96.0924
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Thực hiện dự án | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1729.6634 | 1729.6634 | 1729.6634 | 0 | 0 | 96.0924 | 96.0924
16.1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 1729.6634 | 1729.6634 | 1729.6634 |  |  | 96.0924 | 96.0924
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XV | Tỉnh đoàn Tây Ninh | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 333 | 333 | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Văn phòng UBND tỉnh | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 554.857 | 554.857 | 554.857 | 0 | 0 | 34.6786 | 34.6786
| Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
17.1 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 454.857 | 454.857 | 454.857 | 0 | 0 | 30.3238 | 30.3238
17.2 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 454.857 | 454.857 | 454.857 |  |  | 30.3238 | 30.3238
18 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XXXIX | Văn phòng Tỉnh ủy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | UBND Thành phố | 51530 | 51530 | 51530 | 0 | 0 | 14551.7455 | 14551.7455 | 14551.7455 | 0 | 0 | 28.2394 | 28.2394
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 51530 | 51530 | 51530 | 0 | 0 | 14551.7455 | 14551.7455 | 14551.7455 | 0 | 0 | 28.2394 | 28.2394
19.1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh | 51530 | 51530 | 51530 |  |  | 14551.7455 | 14551.7455 | 14551.7455 |  |  | 28.2394 | 28.2394
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | UBND huyện Tân Biên | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1642.369 | 1642.369 | 1642.369 | 0 | 0 | 32.8474 | 32.8474
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1642.369 | 1642.369 | 1642.369 | 0 | 0 | 32.8474 | 32.8474
20.1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 1642.369 | 1642.369 | 1642.369 |  |  | 32.8474 | 32.8474
21 | BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh | 35532 | 35532 | 35532 | 0 | 0 | 34374.5576 | 34374.5576 | 34374.5576 | 0 | 0 | 96.7425 | 96.7425
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 35532 | 35532 | 35532 | 0 | 0 | 34374.5576 | 34374.5576 | 34374.5576 | 0 | 0 | 96.7425 | 96.7425
21.1 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát | 35500 | 35500 | 35500 |  |  | 34374.5576 | 34374.5576 | 34374.5576 |  |  | 96.8297 | 96.8297
21.2 | Đình Hiệp Ninh | 32 | 32 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | BQL DAĐTXD huyện Châu Thành | 35570 | 35570 | 35570 | 0 | 0 | 22553.808 | 22553.808 | 22553.808 | 0 | 0 | 63.4068 | 63.4068
| Chuẩn bị đầu tư | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 100 | 100
22.1 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 170 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 | 170 |  | 0 | 100 | 100
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 0 | 22383.808 | 22383.808 | 22383.808 | 0 | 0 | 63.2311 | 63.2311
22.2 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | 2900 | 2900 | 2900 |  |  | 151.763 | 151.763 | 151.763 |  |  | 5.2332 | 5.2332
22.3 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | 6500 | 6500 | 6500 |  |  | 5289.269 | 5289.269 | 5289.269 |  |  | 81.3734 | 81.3734
22.4 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | 22700 | 22700 | 22700 |  |  | 15904.822 | 15904.822 | 15904.822 |  |  | 70.0653 | 70.0653
22.5 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 3300 | 3300 | 3300 |  |  | 1037.954 | 1037.954 | 1037.954 |  |  | 31.4532 | 31.4532
23 | BQL DAĐTXD huyện Tân Châu | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 8886.855 | 8886.855 | 8886.855 | 0 | 0 | 68.3604 | 68.3604
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 8886.855 | 8886.855 | 8886.855 | 0 | 0 | 68.3604 | 68.3604
23.1 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 8886.855 | 8886.855 | 8886.855 |  |  | 68.3604 | 68.3604
24 | BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu | 16720 | 16720 | 16720 | 0 | 0 | 1151.6582 | 1151.6582 | 1151.6582 | 0 | 0 | 6.8879 | 6.8879
| Chuẩn bị đầu tư | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 523.7069 | 523.7069 | 523.7069 | 0 | 0 | 72.7371 | 72.7371
24.1 | Hệ thống thu gom nước thải và vỉa hè Khu phố 3, Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | 720 | 720 | 720 |  |  | 523.7069 | 523.7069 | 523.7069 |  |  | 72.7371 | 72.7371
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 627.9513 | 627.9513 | 627.9513 | 0 | 0 | 3.9247 | 3.9247
24.2 | Xây dựng khoa kiểm soát bệnh tật - Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 627.9513 | 627.9513 | 627.9513 |  |  | 10.4659 | 10.4659
24.3 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 17976.7771 | 17976.7771 | 17976.7771 | 0 | 0 | 51.3622 | 51.3622
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 17976.7771 | 17976.7771 | 17976.7771 | 0 | 0 | 51.3622 | 51.3622
25.1 | Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 17976.7771 | 17976.7771 | 17976.7771 |  |  | 99.871 | 99.871
25.2 | Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh) | 17000 | 17000 | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng | 17100 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 10260.5763 | 10260.5763 | 10260.5763 | 0 | 0 | 60.0034 | 60.0034
| Chuẩn bị đầu tư | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 831.164 | 831.164 | 831.164 | 0 | 0 | 29.6844 | 29.6844
26.1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công xuất 10.000m3/ngày đêm - giai đoạn 2 | 2687 | 2687 | 2687 |  |  | 718.6876 | 718.6876 | 718.6876 |  |  | 26.7468 | 26.7468
26.2 | Dự án chống ngập và phát triển hạ tầng kỹ thuật thị xã Trảng Bàng giai đoạn 1 | 113 | 113 | 113 |  |  | 112.4764 | 112.4764 | 112.4764 |  |  | 99.5366 | 99.5366
| Thực hiện dự án | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 9429.4123 | 9429.4123 | 9429.4123 | 0 | 0 | 65.9399 | 65.9399
26.3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1 | 14300 | 14300 | 14300 |  |  | 9429.4123 | 9429.4123 | 9429.4123 |  |  | 65.9399 | 65.9399
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 924.613 | 924.613 | 924.613 | 0 | 0 | 36.9845 | 36.9845
| Vốn kéo dài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 924.613 | 924.613 | 924.613 | 0 | 0 | 36.9845 | 36.9845
27.1 | Thành Bảo Long Giang | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 924.613 | 924.613 | 924.613 |  |  | 36.9845 | 36.9845
2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành | 31794 | 31794 | 31794 | 0 | 0 | 16430.3466 | 16430.3466 | 16430.3466 | 0 | 0 | 51.6775 | 51.6775
| Chuẩn bị đầu tư | 2290 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 275.408 | 275.408 | 275.408 | 0 | 0 | 12.0266 | 12.0266
28.1 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
28.2 | Mở rộng và Hệ thống thoát nước đường Tôn Đức Thắng (từ đường Thượng Thâu Thanh đến Ql22B) | 2190 | 2190 | 2190 |  |  | 175.408 | 175.408 | 175.408 |  |  | 8.0095 | 8.0095
| Thực hiện dự án | 29504 | 29504 | 29504 | 0 | 0 | 16154.9386 | 16154.9386 | 16154.9386 | 0 | 0 | 54.7551 | 54.7551
28.3 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil | 12500 | 12500 | 12500 |  |  | 4730.2892 | 4730.2892 | 4730.2892 |  |  | 37.8423 | 37.8423
28.4 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | 14500 | 14500 | 14500 |  |  | 11424.6494 | 11424.6494 | 11424.6494 |  |  | 78.7907 | 78.7907
28.5 | Trường mẫu giáo Trường Hòa | 1236 | 1236 | 1236 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28.6 | Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hòa Thành | 1268 | 1268 | 1268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 2213 | 2213 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 2213 | 2213 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 | Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 2213 | 2213 | 2213 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 518 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 | Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại Vường Quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 110 | 110 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2 | Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 304 | 304 | 304 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30.3 | Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng VH-LS Chàng Riệc | 214 | 214 | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | UBND huyện Dương Minh Châu | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.1 | Dự án di dời dân 04 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng | 950 | 950 | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 98.75 | 98.75
| Thực hiện dự án | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 98.75 | 98.75
32.1 | Ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2026 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  | 98.75 | 98.75
33 | Hội Chữ Thập đỏ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 | Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tỉnh Tây Ninh | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 | Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh | 209 | 209 | 209 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 1011 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 1011 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.1 | Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh | 1011 | 1011 | 1011 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | UBND huyện Gò Dầu | 2052 | 2052 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 2052 | 2052 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 | Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Gò Dầu | 2052 | 2052 | 2052 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 | Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng-giai đoạn II bằng nguồn vốn vay của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) | 333 | 333 | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38 | Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã | 192620 | 192620 | 192620 |  |  | 63360.2607 | 63360.2607 | 63360.2607 |  |  | 32.8939 | 32.8939
38.1 | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.2 | Chi tạo lập Quỹ Phát triển đất | 105120 | 105120 | 105120 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.3 | Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 100 | 100
38.4 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 100 | 100
38.5 | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.6 | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.7 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.8 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 7500 | 7500 | 7500 |  |  | 3360.2607 | 3360.2607 | 3360.2607 |  |  | 44.8035 | 44.8035
39 | Chưa phân khai | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nguồn ngân sách địa phương | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện | 34100 | 34100 | 34100 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
B | HUYỆN QUẢN LÝ | 2076649.5919 | 2076649.5919 | 1943375 | 133274.5919 | 0 | 1375779.829 | 1375779.829 | 1372361.2227 | 3418.6063 | 0 | 66.25 | 70.6174
1 | Huyện Tân Biên | 249330 | 249330 | 249330 | 0 | 0 | 189391.8124 | 189391.8124 | 189391.8124 | 0 | 0 | 75.9603 | 75.9603
1.1 | Ngân sách cấp Huyện | 40690 | 40690 | 40690 |  |  | 43482.9276 | 43482.9276 | 43482.9276 |  |  | 106.8639 | 106.8639
1.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 140020 | 140020 | 140020 |  |  | 95877.7948 | 95877.7948 | 95877.7948 |  |  | 68.4744 | 68.4744
1.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  | 100 | 100
1.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 5940 | 5940 | 5940 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | NSTW hỗ trợ | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 49472.09 | 49472.09 | 49472.09 |  |  | 98.9442 | 98.9442
1.6 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12280 | 12280 | 12280 |  |  | 159 | 159 | 159 |  |  | 1.2948 | 1.2948
2 | Huyện Tân Châu | 198927.38 | 198927.38 | 198470 | 457.38 | 0 | 121248.3858 | 121248.3858 | 121219.7308 | 28.655 | 0 | 60.9511 | 61.0771
2.1 | Ngân sách cấp Huyện | 59120 | 59120 | 59120 |  |  | 28427.6439 | 28427.6439 | 28427.6439 |  |  | 48.0846 | 48.0846
2.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 118570 | 118570 | 118570 |  |  | 85705.0869 | 85705.0869 | 85705.0869 |  |  | 72.2823 | 72.2823
2.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  | 100 | 100
2.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 6587 | 6587 | 6587 |  |  | 82.3375 | 82.3375
2.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12280 | 12280 | 12280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 28.7894 | 28.7894 |  | 28.7894 |  | 28.655 | 28.655 |  | 28.655 |  | 99.5333 | 0
2.6 | Vốn bổ sung khác trong năm | 428.5906 | 428.5906 |  | 428.5906 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Huyện Châu Thành | 278916 | 278916 | 278916 | 0 | 0 | 191916.2717 | 191916.2717 | 191916.2717 | 0 | 0 | 68.8079 | 68.8079
3.1 | Ngân sách cấp Huyện | 36280 | 36280 | 36280 |  |  | 15704.303 | 15704.303 | 15704.303 |  |  | 43.2864 | 43.2864
3.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 214250 | 214250 | 214250 |  |  | 151336.8437 | 151336.8437 | 151336.8437 |  |  | 70.6356 | 70.6356
3.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  | 100 | 100
3.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 6600 | 6600 | 6600 |  |  | 6600 | 6600 | 6600 |  |  | 100 | 100
3.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 21486 | 21486 | 21486 |  |  | 17975.125 | 17975.125 | 17975.125 |  |  | 83.6597 | 83.6597
4 | Huyện Dương Minh Châu | 223697.2119 | 223697.2119 | 190085 | 33612.2119 | 0 | 97334.4881 | 97334.4881 | 95459.1432 | 1875.3449 | 0 | 43.5117 | 50.2192
4.1 | Ngân sách cấp Huyện | 45040 | 45040 | 45040 |  |  | 20713.2336 | 20713.2336 | 20713.2336 |  |  | 45.9885 | 45.9885
4.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 125000 | 125000 | 125000 |  |  | 64745.9097 | 64745.9097 | 64745.9097 |  |  | 51.7967 | 51.7967
4.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 300 | 300 | 300 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 333.3333 | 333.3333
4.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 100 | 100
4.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 10745 | 10745 | 10745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 21728 | 21728 |  | 21728 |  | 1008.5404 | 1008.5404 |  | 1008.5404 |  | 4.6417 | 0
4.7 | Vốn bổ sung khác trong năm | 11884.2119 | 11884.2119 |  | 11884.2119 |  | 866.8045 | 866.8045 |  | 866.8045 |  | 7.2937 | 0
5 | Huyện Bến Cầu | 212390 | 212390 | 212390 | 0 | 0 | 201332.9422 | 201332.9422 | 201332.9422 | 0 | 0 | 94.794 | 94.794
5.1 | Ngân sách cấp Huyện | 23510 | 23510 | 23510 |  |  | 49147.0629 | 49147.0629 | 49147.0629 |  |  | 209.0475 | 209.0475
5.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 172400 | 172400 | 172400 |  |  | 147256.8793 | 147256.8793 | 147256.8793 |  |  | 85.4158 | 85.4158
5.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  | 100 | 100
5.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 100 | 100
5.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12280 | 12280 | 12280 |  |  | 729 | 729 | 729 |  |  | 5.9365 | 5.9365
6 | Huyện Gò Dầu | 216810 | 216810 | 216810 | 0 | 0 | 139610.6506 | 139610.6506 | 139610.6506 | 0 | 0 | 64.3931 | 64.3931
6.1 | Ngân sách cấp Huyện | 64580 | 64580 | 64580 |  |  | 28504.0856 | 28504.0856 | 28504.0856 |  |  | 44.1376 | 44.1376
6.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 126850 | 126850 | 126850 |  |  | 97706.5651 | 97706.5651 | 97706.5651 |  |  | 77.0253 | 77.0253
6.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 300 | 300 | 300 |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  | 200 | 200
6.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | 100 | 100
6.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12280 | 12280 | 12280 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Huyện Trảng Bàng | 149875 | 149875 | 149875 | 0 | 0 | 106306.3182 | 106306.3182 | 106306.3182 | 0 | 0 | 70.93 | 70.93
7.1 | Ngân sách cấp Huyện | 49390 | 49390 | 49390 |  |  | 35702.9844 | 35702.9844 | 35702.9844 |  |  | 72.2879 | 72.2879
7.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 81100 | 81100 | 81100 |  |  | 63404.7948 | 63404.7948 | 63404.7948 |  |  | 78.181 | 78.181
7.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 500 | 500 | 500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 300 | 300
7.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 8140 | 8140 | 8140 |  |  | 5698.539 | 5698.539 | 5698.539 |  |  | 70.0066 | 70.0066
7.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 10745 | 10745 | 10745 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Huyện Hòa Thành | 181014 | 181014 | 181014 | 0 | 0 | 157378.1685 | 157378.1685 | 157378.1685 | 0 | 0 | 86.9425 | 86.9425
8.1 | Ngân sách cấp Huyện | 67910 | 67910 | 67910 |  |  | 70622.4917 | 70622.4917 | 70622.4917 |  |  | 103.9942 | 103.9942
8.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 95000 | 95000 | 95000 |  |  | 69415.9155 | 69415.9155 | 69415.9155 |  |  | 73.0694 | 73.0694
8.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  | 100 | 100
8.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 100 | 100
8.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 4604 | 4604 | 4604 |  |  | 3839.7613 | 3839.7613 | 3839.7613 |  |  | 83.4005 | 83.4005
9 | Thành phố Tây Ninh | 365690 | 365690 | 266485 | 99205 | 0 | 171260.7915 | 171260.7915 | 169746.1851 | 1514.6064 | 0 | 46.8322 | 63.6982
9.1 | Ngân sách cấp Huyện | 138880 | 138880 | 138880 |  |  | 69216.5316 | 69216.5316 | 69216.5316 |  |  | 49.8391 | 49.8391
9.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 98605 | 98605 | 98605 |  |  | 71529.6534 | 71529.6534 | 71529.6534 |  |  | 72.5416 | 72.5416
9.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 100 | 100
9.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 100 | 100
9.5 | Vốn kéo dài | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 99205 | 99205 |  | 99205 |  | 1514.6064 | 1514.6064 |  | 1514.6064 |  | 1.5267 | 0