## GN chi tiết gửi UBND (in)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 20/3/2023)
(Kèm theo Công văn số: /STC-TCĐT ngày tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Dự án | Kế hoạch năm 2023 |  |  | Giải ngân đến 20/03/2023 |  |  |  | Thực hiện giải ngân/kế hoạch (%)
|  | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung | Cộng | KH đầu năm | KH bổ sung |  | Tổng cộng | Trong đó: KH đầu năm
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 12 | 9=6/3 | 10=7/4
TỔNG CỘNG (A+B) |  | 4601756.9834 | 4579416 | 22340.9834 | 775515.4268 | 772672.2678 | 2843.159 | 0 | 16.8526 | 16.8727
A | TỈNH QUẢN LÝ | 2705488 | 2705488 | 0 | 543622.838 | 543622.838 | 0 | 0 | 20.0933 | 20.0933
1 | Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Sở Tài nguyên & Môi trường | 20957 | 20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 20957 | 20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (VILG) | 16757 | 16757 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường | 4200 | 4200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 16800 | 16800 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0.0016071 | 0.0016071
| Chuẩn bị đầu tư | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 16500 | 16500 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0.0016364 | 0.0016364
3.3 | Trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự tập trung | 16500 | 16500 |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.0016364 | 0.0016364
3.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Khu in sao đề thi THPT Quốc gia | 270 | 270 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Sở Y tế | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | 5300 | 5300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Sở Nội vụ | 4800 | 4800 | 0 | 2528.2666 | 2528.2666 | 0 | 0 | 52.6722 | 52.6722
| Thực hiện dự án | 4800 | 4800 | 0 | 2528.2666 | 2528.2666 | 0 | 0 | 52.6722 | 52.6722
7.1 | Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số | 4800 | 4800 |  | 2528.2666 | 2528.2666 |  |  | 52.6722 | 52.6722
8 | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh | 33300 | 33300 | 0 | 9878.1626 | 9878.1626 | 0 | 0 | 29.6642 | 29.6642
| Chuẩn bị đầu tư | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Kênh thoát nước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.2 | Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 32000 | 32000 | 0 | 9878.1626 | 9878.1626 | 0 | 0 | 30.8693 | 30.8693
8.2 | Đường ĐD.6A Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài | 32000 | 32000 |  | 9878.1626 | 9878.1626 |  |  | 30.8693 | 30.8693
8.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | BQLDA ĐTXD Giao thông | 1339421 | 1339421 | 0 | 173839.6092 | 173839.6092 | 0 | 0 | 12.9787 | 12.9787
| Chuẩn bị đầu tư | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Ngầm hóa đường CMT8 từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2 | Sửa chữa lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B) | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.3 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Phao | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.4 | Đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp) | 400 | 400 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.5 | Chỉnh trang đường ĐT.781 đoạn qua ngã tư Sư 5 đến thị trấn Châu Thành | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 1337821 | 1337821 | 0 | 173839.6092 | 173839.6092 | 0 | 0 | 12.9942 | 12.9942
9.4 | Đường ĐT.794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2) | 109000 | 109000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.5 | Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 | 897601 | 897601 |  | 142429.6153 | 142429.6153 |  |  | 15.8678 | 15.8678
9.6 | Tiểu dự án đường mòn Bàu Tà On (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 40000 | 40000 |  | 3262.267 | 3262.267 |  |  | 8.1557 | 8.1557
9.7 | Tiểu dự án đường vào cầu Ông Sãi (thuộc dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu) | 37000 | 37000 |  | 16602.337 | 16602.337 |  |  | 44.8712 | 44.8712
9.8 | Nâng cấp, mở rộng ĐT,795 | 136700 | 136700 |  | 11545.3899 | 11545.3899 |  |  | 8.4458 | 8.4458
9.9 | Cầu An Hòa | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.10 | Đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.11 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.12 | Đường 781 đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2) | 800 | 800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.13 | Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành | 3300 | 3300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.14 | Đường và cầu Bến Cây Ổi | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.14 | Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789 | 170 | 170 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.15 | Đường Đất sét - Bến củi | 90000 | 90000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.16 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22B đến ngã tư Tân Binh) | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vốn kéo dài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh | 100850 | 100850 | 0 | 22733.795 | 22733.795 | 0 | 0 | 22.5422 | 22.5422
| Chuẩn bị đầu tư | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu) | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.2 | Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.3 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP Tây Ninh | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 97600 | 97600 | 0 | 22733.795 | 22733.795 | 0 | 0 | 23.2928 | 23.2928
10.10 | Kênh tiêu T12 - 17 | 9000 | 9000 |  | 1275.007 | 1275.007 |  |  | 14.1667 | 14.1667
10.11 | Xây mới tháp canh lửa - BQL Dầu Tiếng | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.12 | Nạo vét kênh tiêu Biên Giới | 2900 | 2900 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.13 | Kênh tiêu Suối Bàu Rong Gia Bình | 5300 | 5300 |  | 2338.689 | 2338.689 |  |  | 44.1262 | 44.1262
10.14 | Kênh tiêu Tân Hiệp | 3400 | 3400 |  | 150 | 150 |  |  | 4.4118 | 4.4118
10.15 | Kênh tiêu Suối Ông Hùng | 3400 | 3400 |  | 100 | 100 |  |  | 2.9412 | 2.9412
10.16 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K1+900 đến K2+500 (L=600m) | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.17 | Gia cố kênh TN17 đoạn từ K0 đến K0+850 (L=850m) | 13000 | 13000 |  | 5068.573 | 5068.573 |  |  | 38.989 | 38.989
10.18 | Gia cố kênh N20 đoạn từ K4-K5+300 | 2500 | 2500 |  | 2195.238 | 2195.238 |  |  | 87.8095 | 87.8095
10.19 | Xây mới chồi canh lửa - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát | 300 | 300 |  | 164.594 | 164.594 |  |  | 54.8647 | 54.8647
10.20 | Xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng VQG Lò Gò - Xa Mát | 2300 | 2300 |  | 1635.347 | 1635.347 |  |  | 71.102 | 71.102
10.21 | Sửa chữa đội, chốt bảo vệ rừng - BQL Chàng Riệc | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 100 | 100
10.22 | Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  |  | 100 | 100
10.23 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |  | 100 | 100
10.24 | Mở rộng khu vực cấp nước xã Tân Hòa | 6000 | 6000 |  | 3478.01 | 3478.01 |  |  | 57.9668 | 57.9668
10.25 | Sửa chữa mở rộng nhà làm việc BQL dự án ngành Nông nghiệp và Trung tâm nước sạch VSMT | 1100 | 1100 |  | 972.992 | 972.992 |  |  | 88.4538 | 88.4538
10.26 | Trang bị hệ thống camera quan trắc lửa rừng - BQL Dầu Tiếng | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.27 | Xây dựng nhà trạm BVR - Đội QLBV&PTR | 3000 | 3000 |  | 170.598 | 170.598 |  |  | 5.6866 | 5.6866
10.28 | Trạm bơm Tân Long | 35000 | 35000 |  | 1627.909 | 1627.909 |  |  | 4.6512 | 4.6512
10.29 | Nâng cấp, sửa chữa HTCN ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tân Châu | 5000 | 5000 |  | 936.838 | 936.838 |  |  | 18.7368 | 18.7368
10.30 | Làm mới và gia cố Kênh TN19-1 đoạn từ K1+299 đến K1+629 và bổ sung cống điều tiết tự tràn tại K1+299 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.31 | Làm mới Cống tiêu luồn K19+800 kênh chính Tân Hưng | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.32 | Gia cố kênh N8 đoạn từ K5+855 - K7+753 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
10.33 | Nâng cấp HTCN Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2, Tân Hòa, Tân Châu | 400 | 400 |  | 370 | 370 |  |  | 92.5 | 92.5
10.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh | 118797 | 118797 | 0 | 16909.3627 | 16909.3627 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.2338
| Chuẩn bị đầu tư | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4
11.1 | Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.2 | Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.3 | Sửa chữa trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.4 | Phục dựng hiện trạng Căn cứ xứ ủy Nam Bộ (X40 Đồng Rùm) và một số công trình mới | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.5 | Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao (GĐ2) | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.6 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
11.7 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 2 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.8 | Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.9 | Cải tạo trụ sở Đảng ủy khối cơ quan (cũ) làm trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.10 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Văn phòng Đoàn BĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.11 | Cải tạo, sửa chữa Văn phòng UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 116297 | 116297 | 0 | 16809.3627 | 16809.3627 | 0 | 0 | 14.4538 | 14.4538
11.16 | Trường THPT Trần Phú | 9000 | 9000 |  | 4071.887 | 4071.887 |  |  | 45.2432 | 45.2432
11.17 | Trường THPT Quang Trung (cơ sở 2) | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  | 100 | 100
11.18 | Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 7000 | 7000 |  | 2263.267 | 2263.267 |  |  | 32.3324 | 32.3324
11.19 | Chống ngập điểm ngập 140 ha tại phường Ninh Thạnh | 15000 | 15000 |  | 4330.249 | 4330.249 |  |  | 28.8683 | 28.8683
11.20 | Xây mới Trụ sở làm việc Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh | 2100 | 2100 |  | 108 | 108 |  |  | 5.1429 | 5.1429
11.21 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 3) | 4000 | 4000 |  | 176.295 | 176.295 |  |  | 4.4074 | 4.4074
11.22 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 10000 | 10000 |  | 348 | 348 |  |  | 3.48 | 3.48
11.23 | Tu bổ, tôn tạo DTSL Chiến thắng Tua Hai -GĐ2 | 10000 | 10000 |  | 2314.5387 | 2314.5387 |  |  | 23.1454 | 23.1454
11.24 | Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh | 657 | 657 |  | 357 | 357 |  |  | 54.3379 | 54.3379
11.25 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 830 | 830 |  | 830 | 830 |  |  | 100 | 100
11.26 | Trường THPT Tân Hưng | 200 | 200 |  | 45.651 | 45.651 |  |  | 22.8255 | 22.8255
11.27 | Trường THPT Tân Đông | 200 | 200 |  | 69.408 | 69.408 |  |  | 34.704 | 34.704
11.28 | Trường Khuyết tật Tây Ninh | 400 | 400 |  | 108.236 | 108.236 |  |  | 27.059 | 27.059
11.29 | Trường THPT Tân Châu | 110 | 110 |  | 105.643 | 105.643 |  |  | 96.0391 | 96.0391
11.30 | Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2) | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.31 | Nâng cấp bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 100 | 100
11.32 | Nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 850 | 850 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.33 | Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.34 | Cải tạo Trung tâm học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi | 700 | 700 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.35 | Sửa chữa trụ sở làm việc sở Tư pháp | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  |  | 100 | 100
11.36 | Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công vụ tỉnh Tây Ninh | 100 | 100 |  | 31.188 | 31.188 |  |  | 31.188 | 31.188
11.36 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1 | 49000 | 49000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Ban QLDA GMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Công an tỉnh | 41490 | 41490 | 0 | 12889.3403 | 12889.3403 | 0 | 0 | 31.0661 | 31.0661
| Chuẩn bị đầu tư | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Tân Châu | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.2 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.3 | Chỏ neo đậu tàu thuyền Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 40890 | 40890 | 0 | 12889.3403 | 12889.3403 | 0 | 0 | 31.522 | 31.522
13.3 | Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh | 24750 | 24750 |  | 12205.8452 | 12205.8452 |  |  | 49.3165 | 49.3165
13.4 | Cải tạo sửa chữa Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu Xa Mát | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.5 | Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Gò Dầu | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.6 | Cải tạo sửa chữa Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài | 240 | 240 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.7 | Mở rộng trụ sở làm việc Công an thị xã Trảng Bàng | 5900 | 5900 |  | 683.4951 | 683.4951 |  |  | 11.5847 | 11.5847
13.8 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.9 | Xây hội trường Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Tây Ninh | 1100 | 1100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13.10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 57445 | 57445 | 0 | 479.559 | 479.559 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.83481
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 57445 | 57445 | 0 | 479.559 | 479.559 | 0 | 0 | 0.83481 | 0.83481
14.6 | Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1) | 30000 | 30000 |  | 479.559 | 479.559 |  |  | 1.5985 | 1.5985
14.7 | Nâng cấp sân đường bê tông nhựa nóng, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh hoạt làm việc Trung tâm y tế quân dân y tỉnh Tây Ninh | 13500 | 13500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.8 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất dự phòng Bộ CHQS tỉnh | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.9 | Xây dựng hàng rào bảo vệ doanh trại Trung đoàn 174 (Trường quân sự cũ) | 2100 | 2100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.10 | Xây mới Hội trường 300 chỗ Bộ CHQS tỉnh | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.11 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.12 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 105/Tân Biên | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.13 | Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, làm việc Đại đội bộ binh 1/Tân Châu | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.14 | Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/Bộ CHQS tỉnh | 55 | 55 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.16 | Xây dựng mới hàng rào bảo vệ doanh trại Tiểu đoàn BB14/eBB174 | 35 | 35 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.18 | Xây dựng doanh trại Đại dội bộ binh 54/Ban CHQS huyện Trảng Bàng | 210 | 210 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.20 | Sửa chữa thay thế thiết bị điện sinh hoạt doanh trại Tiểu đoàn BB14 | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | 48850 | 48850 | 0 | 20952.0978 | 20952.0978 | 0 | 0 | 42.8907 | 42.8907
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 48850 | 48850 | 0 | 20952.0978 | 20952.0978 | 0 | 0 | 42.8907 | 42.8907
15.1 | Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu | 24850 | 24850 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.2 | Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (843) | 24000 | 24000 |  | 20952.0978 | 20952.0978 |  |  | 87.3004 | 87.3004
15.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Chi cục Kiểm lâm | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XV | Tỉnh đoàn Tây Ninh | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Văn phòng UBND tỉnh | 400 | 400 | 0 | 89.364 | 89.364 | 0 | 0 | 22.341 | 22.341
| Chuẩn bị đầu tư | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Cải tạo, sửa chữa VP UBND tỉnh và Trụ sở Ban tiếp Công dân | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 200 | 200 | 0 | 89.364 | 89.364 | 0 | 0 | 44.682 | 44.682
17.2 | Đầu tư thay mới hệ thống máy lạnh – Trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh | 200 | 200 |  | 89.364 | 89.364 |  |  | 44.682 | 44.682
18 | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Thiết bị phim trường 300 chỗ giai đoạn 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
XXXIX | Văn phòng Tỉnh ủy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | UBND Thành phố | 159118 | 159118 | 0 | 28163.3628 | 28163.3628 | 0 | 0 | 17.6997 | 17.6997
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 159118 | 159118 | 0 | 28163.3628 | 28163.3628 | 0 | 0 | 17.6997 | 17.6997
19.1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1 | 159118 | 159118 |  | 28163.3628 | 28163.3628 |  |  | 17.6997 | 17.6997
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | UBND huyện Tân Biên | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025 (thuộc Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030) | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | BQL DAĐTXD Thành phố Tây Ninh | 3000 | 3000 | 0 | 1882.0496 | 1882.0496 | 0 | 0 | 62.735 | 62.735
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 3000 | 3000 | 0 | 1882.0496 | 1882.0496 | 0 | 0 | 62.735 | 62.735
21.1 | Nâng cấp, mở rộng Đường Huỳnh Tấn Phát | 3000 | 3000 |  | 1882.0496 | 1882.0496 |  |  | 62.735 | 62.735
21.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | BQL DAĐTXD huyện Châu Thành | 9680 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 9680 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.3 | Trung tâm VHTT và truyền thanh huyện, khán đài 500 chổ ngồi, sân bóng đá, đường chạy điền kinh và các hạng mục phụ trợ | 640 | 640 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.4 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Huyện đội – Ngã 3 Sọ - Đường huyện 3 - Đường huyện 4 | 7200 | 7200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22.5 | Nâng cấp khoa khám - cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Châu Thành | 540 | 540 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | BQL DAĐTXD huyện Tân Châu | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 | Đường ĐH.803 - Tân Hòa (lộ 244) | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | BQL DAĐTXD huyện Dương Minh Châu | 67300 | 67300 | 0 | 10176.3488 | 10176.3488 | 0 | 0 | 15.1209 | 15.1209
| Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 | Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 67200 | 67200 | 0 | 10176.3488 | 10176.3488 | 0 | 0 | 15.1434 | 15.1434
24.2 | Đường ĐH 9 giai đoạn 2 | 17000 | 17000 |  | 2023.8771 | 2023.8771 |  |  | 11.9052 | 11.9052
24.3 | Hệ thống thu gom nước thải vỉa hè Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24.4 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu | 18000 | 18000 |  | 6320.177 | 6320.177 |  |  | 35.1121 | 35.1121
24.5 | Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh | 2200 | 2200 |  | 1832.2947 | 1832.2947 |  |  | 83.2861 | 83.2861
25 | BQL DAĐTXD huyện Gò Dầu | 16500 | 16500 | 0 | 2692.4492 | 2692.4492 | 0 | 0 | 16.3179 | 16.3179
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 16500 | 16500 | 0 | 2692.4492 | 2692.4492 | 0 | 0 | 16.3179 | 16.3179
25.1 | Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, và các tuyến nhánh) | 15000 | 15000 |  | 1192.4492 | 1192.4492 |  |  | 7.9497 | 7.9497
25.2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  | 100 | 100
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | BQL DAĐTXD Thị xã Trảng Bàng | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Trảng Bàng công suất 10.000 m3/ngày - giai đoạn 1 | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26.4 | Cụm dân cư Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | BQL DAĐTXD huyện Bến Cầu | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vốn kéo dài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 | Thành Bảo Long Giang | 660 | 660 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | BQL DAĐTXD Thị xã Hòa Thành | 18135 | 18135 | 0 | 5374.8158 | 5374.8158 | 0 | 0 | 29.6378 | 29.6378
| Chuẩn bị đầu tư | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1 | Tu bổ, tôn tạo sửa chữa di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (Năm Trại) | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 18035 | 18035 | 0 | 5374.8158 | 5374.8158 | 0 | 0 | 29.8021 | 29.8021
28.3 | Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 22B, Rạch Sevil | 4900 | 4900 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28.4 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 2 | 10835 | 10835 |  | 4213.5436 | 4213.5436 |  |  | 38.8883 | 38.8883
28.5 | Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh - giai đoạn 1 | 2300 | 2300 |  | 1161.2722 | 1161.2722 |  |  | 50.4901 | 50.4901
28.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 | Bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2024 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | Ban QL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen | 680 | 680 | 0 | 514.6498 | 514.6498 | 0 | 0 | 75.6838 | 75.6838
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 680 | 680 | 0 | 514.6498 | 514.6498 | 0 | 0 | 75.6838 | 75.6838
30.2 | Nhà bia tưởng niệm Liên đội 7 núi Bà Tây Ninh | 680 | 680 |  | 514.6498 | 514.6498 |  |  | 75.6838 | 75.6838
30.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | UBND huyện Dương Minh Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | Viện KSND tỉnh Tây Ninh | 8145 | 8145 | 0 | 1960.3348 | 1960.3348 | 0 | 0 | 24.068 | 24.068
| Thực hiện dự án | 8145 | 8145 | 0 | 1960.3348 | 1960.3348 | 0 | 0 | 24.068 | 24.068
32.1 | Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên | 8145 | 8145 |  | 1960.3348 | 1960.3348 |  |  | 24.068 | 24.068
33 | Hội Chữ Thập đỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | UBND huyện Gò Dầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi xuất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đoanh nghiệp nhỏ và vửa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã | 270059 | 270059 |  | 232559 | 232559 |  |  | 86.1141 | 86.1141
38.1 | Hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐCP ngày 17/4/2018 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38.1 | Chi tạo lập Quỹ Phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34.1 | Chi bổ sung Quỹ Đầu tư Phát triển | 217800 | 217800 |  | 217800 | 217800 |  |  | 100 | 100
34.2 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 14759 | 14759 |  | 14759 | 14759 |  |  | 100 | 100
34.3 | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34.4 | Hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34.5 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34.6 | Chi trả nợ gốc và lãi vay | 7500 | 7500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | Chưa phân khai | 336681 | 336681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 24260 | 24260 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nguồn ngân sách địa phương | 24260 | 24260 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ | 312421 | 312421 |  | 0
B | HUYỆN QUẢN LÝ | 1896268.9834 | 1873928 | 22340.9834 | 231892.5888 | 229049.4298 | 2843.159 | 0 | 12.2289 | 12.223
1 | Huyện Tân Biên | 238370.9834 | 216030 | 22340.9834 | 36859.3178 | 34016.1588 | 2843.159 | 0 | 15.463 | 15.746
1.1 | Ngân sách cấp Huyện | 39620 | 39620 |  | 22036.223 | 22036.223 |  |  | 55.6189 | 55.6189
1.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 126450 | 126450 |  | 3479.9358 | 3479.9358 |  |  | 2.752 | 2.752
1.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
1.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | NSTW hỗ trợ | 31000 | 31000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 14115 | 14115 |  | 6500 | 6500 |  |  | 46.0503 | 46.0503
1.6 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 2845 | 2845 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | Vốn tăng thu, kết dư | 22340.9834 |  | 22340.9834 | 2843.159 |  | 2843.159 |  | 12.7262 | 0
2 | Huyện Tân Châu | 197595 | 197595 | 0 | 33384.1341 | 33384.1341 | 0 | 0 | 16.8952 | 16.8952
2.1 | Ngân sách cấp Huyện | 64410 | 64410 |  | 23519.1416 | 23519.1416 |  |  | 36.5147 | 36.5147
2.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 116000 | 116000 |  | 7864.9925 | 7864.9925 |  |  | 6.7802 | 6.7802
2.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
2.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 15185 | 15185 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Vốn bổ sung khác trong năm | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Huyện Châu Thành | 232625 | 232625 | 0 | 53271.2135 | 53271.2135 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9
3.1 | Ngân sách cấp Huyện | 50620 | 50620 |  | 15073.2339 | 15073.2339 |  |  | 29.7772 | 29.7772
3.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 152590 | 152590 |  | 23794.82 | 23794.82 |  |  | 15.594 | 15.594
3.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
3.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 27415 | 27415 |  | 12403.1596 | 12403.1596 |  |  | 45.2422 | 45.2422
4 | Huyện Dương Minh Châu | 217280 | 217280 | 0 | 2146.2096 | 2146.2096 | 0 | 0 | 0.98776 | 0.98776
4.1 | Ngân sách cấp Huyện | 60740 | 60740 |  | 146.2096 | 146.2096 |  |  | 0.24071 | 0.24071
4.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 141500 | 141500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
4.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 13040 | 13040 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Vốn bổ sung khác trong năm | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Huyện Bến Cầu | 153905 | 153905 | 0 | 32957.608 | 32957.608 | 0 | 0 | 21.4143 | 21.4143
5.1 | Ngân sách cấp Huyện | 44030 | 44030 |  | 13516.856 | 13516.856 |  |  | 30.6992 | 30.6992
5.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 95000 | 95000 |  | 16453.648 | 16453.648 |  |  | 17.3196 | 17.3196
5.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
5.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12875 | 12875 |  | 987.104 | 987.104 |  |  | 7.6668 | 7.6668
6 | Huyện Gò Dầu | 155965 | 155965 | 0 | 11199.232 | 11199.232 | 0 | 0 | 7.1806 | 7.1806
6.1 | Ngân sách cấp Huyện | 79290 | 79290 |  | 3229.5 | 3229.5 |  |  | 4.073 | 4.073
6.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 61800 | 61800 |  | 2165.35 | 2165.35 |  |  | 3.5038 | 3.5038
6.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
6.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12875 | 12875 |  | 3804.382 | 3804.382 |  |  | 29.5486 | 29.5486
7 | Huyện Trảng Bàng | 173388 | 173388 | 0 | 5075.8245 | 5075.8245 | 0 | 0 | 2.9274 | 2.9274
7.1 | Ngân sách cấp Huyện | 41973 | 41973 |  | 2494.0355 | 2494.0355 |  |  | 5.942 | 5.942
7.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 116540 | 116540 |  | 581.789 | 581.789 |  |  | 0.49922 | 0.49922
7.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 100 | 100
7.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 12875 | 12875 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Huyện Hòa Thành | 173450 | 173450 | 0 | 30786.2466 | 30786.2466 | 0 | 0 | 17.7493 | 17.7493
8.1 | Ngân sách cấp Huyện | 87200 | 87200 |  | 13502.1171 | 13502.1171 |  |  | 15.4841 | 15.4841
8.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 84250 | 84250 |  | 15784.1295 | 15784.1295 |  |  | 18.7349 | 18.7349
8.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 2000 | 2000 |  | 1500 | 1500 |  |  | 75 | 75
8.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.5 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Thành phố Tây Ninh | 353690 | 353690 | 0 | 26212.8026 | 26212.8026 | 0 | 0 | 7.4112 | 7.4112
9.1 | Ngân sách cấp Huyện | 213900 | 213900 |  | 12807.3086 | 12807.3086 |  |  | 5.9875 | 5.9875
9.2 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | 130000 | 130000 |  | 9405.494 | 9405.494 |  |  | 7.235 | 7.235
9.3 | Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  | 100 | 100
9.4 | Chi đầu tư tạo lập quỹ phát triển đất | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.4 | NSTW CTMTQG Nông thôn mới | 5790 | 5790 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.5 | Vốn kéo dài | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Vốn tăng thu, kết dư | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0